## форфайт
Информация ТОО "ЭПК-forfait" об исполнении
инвестиционной программы за 1 полугодие 2015 года
Вид деятельности: передача и распределение электрической энергии
Инвестиционная программа на 2013-2015 г.г. утверждена совместным приказом Департамента Агентсва РК по регулированию естественных монополий по Костанайской области № 181-ОД от 11 июля 2012 года и Министерства индустрии и новых технологий РК № 258 от 2 августа 2012 года ( внесены изменения совместным приказом Департамента Агентсва РК по регулированию естественных монополий по Костанайской области № 207-ОД от 15 августа 2015 года и Министерство энергетики РК № 220 от 25 декабря 2014 года)
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках** | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)*** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План на год | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план на год | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1. | услуги по передаче и распределению электрической энергии | Технологические мероприятия по внедрению АСКУЭ | шт. | 8 797 шт | 1 162 шт. | 2015 год | 0 | 30000.8 | 3234.0002 | -26766.7998 | 0 | 3234.0002 | 0 | 0 | 0
2 |  | Установка технического учета | комп. | 180 комп. | 3 комп. |  |  | 6005.8 | 799.017 | -5206.783 |  | 799.017 | 0
3 |  | АСКУЭ (Монтаж системы учета и централизованного сбора параметров электрической энергии) | шт. | 5 949 шт. | 1 563 шт. |  |  | 154699 | 46969.4631 | -107729.5369 |  | 46969.4631 | 0
4 |  | Замена голого провода на СИП | км | 22,9 км | 2,4 км. |  |  | 46419 | 6820.4 | -39598.6 |  | 6820.4 | 0
5 |  | Приобретение автотранспорта | ед | 13 ед. | 5 ед. |  |  | 55723 | 24065.77 | -31657.23 |  | 24065.77 | 0
6 |  | Приобретение оборудования связи, вычислительной, копировально-множительной техники и программного обеспечения |  |  | 0 |  |  | 5977 | 2671.0247 | -3305.9753 |  | 2671.0247 | 0
7 |  | Оснащение рабочих мест |  |  | 0 |  |  | 3341 | 6909.2181 | 3568.2181 |  | 6909.2181 | 0
8 |  | Услуги по технической инвентаризации воздушных линий 10 и 0,4 кВ |  |  | 0 |  |  | 6892 | 2185.2 | -4706.8 |  | 2185.2 | 0
9 |  | Возврат заемных средств на выплату основного долга на приобретение электросетевого имущества | кол-во платежей | 12 | 5 |  |  | 90335 | 37639.5 | -52695.5 |  |  | 37639.5
1.9. |  | Капитальные ремонты, приводящие к росту стоимости ОС | [5 empty] | 0 | 35567.9272 | 35567.9272 |  | 35567.9272 | 0
3. |  | ВСЕГО |  |  |  |  | 0 | 399392.6 | 166861.5204 | -232531.0796 | 0 | 129222.0204 | 37639.5 | - | - | - | - | 64% | 63% | 0.2 | 0.004 | - | -