## форма -21
форма 21
к Правила формирования тарифов
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2023 год
ТОО "ЭПК-forfait" ("ЭПК-форфайт"), передача электрической энергии
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы , тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Услуги по передаче и распределению электрической энергии (г.Костанай и Костанайская область) | Модернизация ЛЭП |  |  |  | 2023 г. | прибыль 927 070 тыс. тенге | 971202.2429 | 989992.1894 | 18789.9465 |  | 824376.8285 | 801955.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4% | -2.1% | -1.47% | -1.4% | 10.27% | 16.95% | Увеличение аварийности связано с погодными условиями (шквальный ветер, с мокрым снегом) Улучшение производственных показателей связано с увеличением объема передачи эл.энергии | Для повышения качества поставляемой электроэнергии внедряются новые технологии такие как: замена голого провода на самонесущий изолированный провод (СИП); установка автоматизированной системы коммерческого учета у потребителей (АСКУЭ), производится реконструкция и модернизация оборудования. Ежегодно проводятся текущие и капитальные ремонты электрооборудования.
1.1. |  | Замена голого провода на СИП | км | 43.652 | 43.652 |  |  | 276593.4481 | 282734.8605 | 6141.4125 | Причины отклонения вызваны изменением стоимости ТМЦ от планируемых, а также нехваткой персонала и спец.механизмов в структурных подразделениях и привлечение спец.механизмов централизовано с аппарата управления
1 |  | ВЛ-10кВ "КТП-17-ТП-26" | км | 0.372 | 0.372 |  |  | 2429.9541 | 2977.1311 | 547.1771
2 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП №560 | км | 1.4 | 1.4 |  |  | 10683.8 | 11034.6403 | 350.8403
3 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №714 | км | 1.45 | 1.45 |  |  | 8529.2699 | 9682.9243 | 1153.6544
4 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №715 | км | 2.17 | 2.17 |  |  | 11301.375 | 11953.0697 | 651.6947
5 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №703 | км | 1.543 | 1.543 |  |  | 7738.0824 | 8545.814 | 807.7316
6 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП№98 | км | 4.58 | 4.58 |  |  | 26333.738 | 27294.1512 | 960.4132
7 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП№15 | км | 1.54 | 1.54 |  |  | 8452.3247 | 9371.9807 | 919.656
8 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП№6143 от ВЛ-10кВ Семиозерная-Ц/усадьба | км | 3.672 | 3.672 |  |  | 21783.391 | 21783.3911 | 5e-05
9 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП№7163 от ВЛ-10кВ "Докучаевка-Аэропорт" | км | 1.15 | 1.15 |  |  | 6165.716 | 6200.7391 | 35.0231
10 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП№101-15 | км | 1.819 | 1.819 |  |  | 11163.147 | 11163.147 | 2e-05
11 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №101-46 от ВЛ-10кВ "Камышное-Райцентр 2" | км | 2.15 | 2.15 |  |  | 20972.776 | 21110.1716 | 137.3956
12 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №1165 | км | 1.09 | 1.09 |  |  | 6231.26 | 6282.4094 | 51.1494
13 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №11102 | км | 0.58 | 0.58 |  |  | 3556.498 | 3559.5436 | 3.0456
14 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №40 Ф-1,2 от ВЛ-10кВ "Карасу-Р.центр" | км | 2.1 | 2.1 |  |  | 22321.24 | 22321.24 | 0
15 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП№29 ВЛ-10кВ "ОПХ-Затобольская" | км | 2.225 | 2.225 |  |  | 14642.536 | 14642.5362 | 0.0002
16 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП№19 "Шипина" ВЛ-10кВ "Затобольская-В/часть" | км | 1.3 | 1.3 |  |  | 9115.909 | 9115.9092 | 0.00018
17 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП№2 от ВЛ-10кВ "Затобольская-ОПХ" | км | 0.7 | 0.7 |  |  | 7300.94 | 7300.9401 | 8e-05
18 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП№11 от ВЛ-10кВ"Затобольская-В/часть" | км | 0.815 | 0.815 |  |  | 6979.867 | 6979.8675 | 0.00051
19 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП№10 от ВЛ-10кВ Боровская-Райцентр | км | 4.459 | 4.459 |  |  | 25048.926 | 25048.9269 | 0.00091
20 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №12 от ВЛ-10кВ "Урицк-Школа" | км | 1.812 | 1.812 |  |  | 11433.076 | 11462.8442 | 29.7682
21 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №205-04 | км | 3.422 | 3.422 |  |  | 10752.102 | 11181.8628 | 429.7608
22 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП№2 от ВЛ-10кВ "Ленинская-Водники" | км | 1.651 | 1.651 |  |  | 11508.126 | 11548.8865 | 40.7605
23 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП№2104 от ВЛ-10кВ "Федоровка-город 2" | км | 1.652 | 1.652 |  |  | 12149.394 | 12172.7341 | 23.3401
1.2. |  | Замена, изношенных кабельных линий | км | 12.966 | 12.966 |  |  | 168299.531 | 170940.3149 | 2640.7839 | Причины отклонения вызваны изменением стоимости ТМЦ от планируемых, а также нехваткой персонала и спец.механизмов в структурных подразделениях, привлечение спец.механизмов централизовано с аппарата управления и подрядных организаций
1 |  | КЛ-0,4кВ "ТП-107А-Бородина, 227" | км | 0.201 | 0.201 |  |  | 1385.701 | 1423.5025 | 37.8015
2 |  | КЛ-0,4кВ "ТП-107А-Бородина, 225" | км | 0.123 | 0.123 |  |  | 869.305 | 871.8566 | 2.5516
3 |  | КЛ-0,4кВ "ТП-107А-Бородина, 225/1" | км | 0.161 | 0.161 |  |  | 1342.648 | 1369.3046 | 26.6566
4 |  | КЛ-0,4кВ "ТП-107А-Бородина, 227/1" | км | 0.255 | 0.255 |  |  | 1081.205 | 1540.6425 | 459.4375
5 |  | КЛ-10кВ ПС Кустанайская-РП-5 вв.1 | км | 0.43 | 0.43 |  |  | 6623.21 | 6624.5658 | 1.3558
6 |  | КЛ-10кВ ПС Кустанайская-РП-5 вв.2 | км | 0.439 | 0.439 |  |  | 6835.242 | 6835.2427 | 0.00073
7 |  | КЛ-10кВ РП-5-ТП-119 | км | 0.375 | 0.375 |  |  | 4705.042 | 4705.0424 | 0.00039
8 |  | КЛ-10кВ РП-РП-ШРЗ | км | 0.401 | 0.401 |  |  | 4027.876 | 4027.8764 | 0.00042
9 |  | КЛ-10кВ РП-5-ТП-129 | км | 0.431 | 0.431 |  |  | 4473.161 | 4473.1616 | 0.00059
10 |  | КЛ-10кВ ПС Северная-РП Абсолют вв.1 | км | 4 | 4 |  |  | 70503.626 | 70599.2132 | 95.5872
11 |  | КЛ-0,4кВ ТП-565-Карбышева 21 вв.1 | км | 0.171 | 0.171 |  |  | 1727.705 | 1762.0196 | 34.3146
12 |  | КЛ-0,4кВ ТП-565-Карбышева 21 вв.2 | км | 0.19 | 0.19 |  |  | 1831.507 | 1843.2816 | 11.7746
13 |  | КЛ-0,4кВ ТП-565-Карбышева 17 | км | 0.267 | 0.267 |  |  | 2566.451 | 2572.5585 | 6.1075
14 |  | КЛ-0,4кВ ТП-565-Карбышева 19 вв.2 | км | 0.265 | 0.265 |  |  | 2613.334 | 2650.9376 | 37.6036
15 |  | КЛ-0,4кВ Бородина 227-Бородина 227/1 | км | 0.09 | 0.09 |  |  | 524.585 | 525.449 | 0.864
16 |  | КЛ-0,4кВ Бородина 225-Бородина 225/1 | км | 0.108 | 0.108 |  |  | 626.491 | 629.553 | 3.062
17 |  | КЛ-10кВ "ТП-56-РП-12" | км | 0.582 | 0.582 |  |  | 7761.516 | 7809.3397 | 47.8237
18 |  | Выход с РП - Абсолют на ВЛ-10 кВ "РП-Абсолют-ТП-САБ" | км | 0.415 | 0.415 |  |  | 5252.424 | 6304.3271 | 1051.9031
19 |  | КЛ-10кВ ТП-125 ТП-617 | км | 0.961 | 0.961 |  |  | 10936.848 | 10936.8485 | 0.0005
20 |  | КЛ-10кВ ТП-56-ТП-413 | км | 0.256 | 0.256 |  |  | 4951.54 | 5084.3785 | 132.8385
21 |  | КЛ-10кВ ТП-058-КТП-041П | км | 0.234 | 0.234 |  |  | 1613.166 | 1934.7176 | 321.5516
22 |  | КЛ-10кВ ТП-56-ТП-58 | км | 0.445 | 0.445 |  |  | 5921.336 | 5928.3758 | 7.0398
23 |  | КЛ-10кВ ТП-60-ТП-416 | км | 0.211 | 0.211 |  |  | 2798.954 | 2913.4967 | 114.5427
24 |  | КЛ-10кВ ТП-416-ТП-485 | км | 0.237 | 0.237 |  |  | 3515.487 | 3515.4842 | -0.00276
25 |  | КЛ-10кВ ТП-60-ТП-421 | км | 0.718 | 0.718 |  |  | 8525.472 | 8708.4704 | 182.9984
26 |  | КЛ-0,4кВ ТП-524 - Хакимжановой 56 | км | 0.8 | 0.8 |  |  | 4242.4 | 4257.881 | 15.481
27 |  | КЛ-0,4кВ РП-11-9мкр. д.13 | км | 0.2 | 0.2 |  |  | 1043.299 | 1092.788 | 49.489
1.3. |  | Модернизация РП, ТП | шт | 4 | 4 |  |  | 130020.2429 | 131123.1502 | 1102.9073 | Причины отклонения вызваны изменением стоимости ТМЦ от планируемых
1 |  | РП-10кВ №6 | шт | 1 | 1 |  |  | 81399.596 | 81685.5522 | 285.9561
2 |  | ТП-10/0,4кВ №610 | шт | 1 | 1 |  |  | 8988.41 | 9174.2213 | 185.8113
3 |  | КСО-298 | шт | 1 | 1 |  |  | 9222.1429 | 9303.4517 | 81.3088
4 |  | РП-10кВ №1 | шт | 1 | 1 |  |  | 30410.094 | 30959.9251 | 549.8311
1.4. |  | Замена силовых трансформаторов | шт | 28 | 28 |  |  | 55261.18 | 57062.1811 | 1801.0011 | Причины отклонения вызваны изменением стоимости ТМЦ от планируемых
1 |  | РП-10кВ №10 1000кВА | шт | 2 | 2 |  |  | 9517.036 | 9626.8198 | 109.7838
2 |  | КТП-6/0,4кВ №93 250кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 1724.714 | 1788.8699 | 64.1559
3 |  | ТП-10/0,4кВ №91 630кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 3223.822 | 3349.6188 | 125.7968
4 |  | ТП-10/0,4кВ №37 630кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 3223.822 | 3349.3993 | 125.5773
5 |  | ТП-10/0,4кВ №67 630кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 3223.822 | 3350.533 | 126.711
6 |  | ТП-10/0,4кВ №610 630кВА | шт | 2 | 2 |  |  | 6447.643 | 6687.1687 | 239.5257
7 |  | ТП-10/0,4кВ №629 630кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 3223.822 | 3342.7303 | 118.9083
8 |  | ТП-6/0,4кВ №121 400кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 2238.107 | 2366.2713 | 128.1643
9 |  | КТП-10/0,4кВ №101-19 160кВА от ВЛ-10кВ "Орджоникидзе-РЦ 2" | шт | 1 | 1 |  |  | 1314 | 1348.0901 | 34.0901
10 |  | КТП-10/0,4кВ №6145 160кВА от ВЛ-10кВ "Семиозерная-Почта" | шт | 1 | 1 |  |  | 1314 | 1338.0443 | 24.0443
11 |  | КТП-10/0,4кВ №7001 160кВА от ВЛ-10кВ "Семилетка-Отделение 1" | шт | 1 | 1 |  |  | 1314 | 1434.1654 | 120.1654
12 |  | КТП-10/0,4кВ №204-10 160кВА от ВЛ-10кВ "Адаевка-Ц.ус-ба" | шт | 1 | 1 |  |  | 1440.518 | 1469.2992 | 28.7812
13 |  | КТП-10/0,4кВ №101-01 160кВА от ВЛ-10кВ "Камышное-РЦ 3" | шт | 1 | 1 |  |  | 1440.518 | 1470.5517 | 30.0337
14 |  | КТП-10/0,4кВ №1269 100кВА от ВЛ-10кВ "Смирновка-Рыбкино" | шт | 1 | 1 |  |  | 1056.803 | 1088.093 | 31.29
15 |  | КТП-10/0,4кВ №1347 160кВА от ВЛ-10кВ "Кособа-Ц.ус-ба 2" | шт | 1 | 1 |  |  | 1440.518 | 1467.6941 | 27.1761
16 |  | КТП-10/0,4кВ №48 160кВА от ВЛ-10кВ "Карасу-ЦРБ" | шт | 1 | 1 |  |  | 1440.518 | 1470.9612 | 30.4432
17 |  | КТП-10/0,4кВ №4 160кВА от ВЛ-10кВ "Новопавловка-Промзона" | шт | 1 | 1 |  |  | 1440.518 | 1466.312 | 25.794
18 |  | КТП-10/0,4кВ №46 100кВА от ВЛ-10кВ "Карасу-ЦРБ" | шт | 1 | 1 |  |  | 1056.803 | 1107.1212 | 50.3182
19 |  | КТП-10/0,4кВ №4 100кВА от ВЛ-10кВ "Затобольская-Связьстрой" | шт | 1 | 1 |  |  | 1056.803 | 1132.1031 | 75.3001
20 |  | КТП-10/0,4кВ №26 100кВА от ВЛ-10кВ "ОПХ-ГПС" | шт | 1 | 1 |  |  | 1056.803 | 1144.7038 | 87.9008
21 |  | КТП-10/0,4кВ №1 100кВА от ВЛ-10кВ "Затобольская-Лесхоз" | шт | 1 | 1 |  |  | 1150.518 | 1232.0712 | 81.5532
22 |  | КТП-10/0,4кВ №28 100кВА от ВЛ-10кВ "ОПХ-Затобольская" | шт | 1 | 1 |  |  | 1150.518 | 1232.0164 | 81.4984
23 |  | КТП-10/0,4кВ №205-08 160кВА от ВЛ-10кВ "Майская-Ц.ус-ба" | шт | 1 | 1 |  |  | 1314 | 1317.278 | 3.278
24 |  | КТП-10/0,4кВ №101-43 100кВА от ВЛ-10кВ "Тарановка-Тарановка 1" | шт | 1 | 1 |  |  | 1150.518 | 1165.4388 | 14.9208
25 |  | КТП-10/0,4кВ №2646 100кВА от ВЛ-10кВ "Успеновка-Успеновка" | шт | 1 | 1 |  |  | 1150.518 | 1158.6725 | 8.1545
26 |  | КТП-10/0,4кВ №20255 100кВА от ВЛ-10кВ "Чеховка-Банновка" | шт | 1 | 1 |  |  | 1150.518 | 1158.1541 | 7.6361
1.5. |  | Замена КТП 10/0,4кВ | шт | 60 | 63 |  |  | 275226.038 | 281523.5468 | 6297.5088 | Причины отклонения вызваны изменением стоимости ТМЦ от планируемых, а также включением дополнительного объема в колличестве 3-х штук
1 |  | КТПГ-10/0,4кВ №57 | шт | 1 | 1 |  |  | 10157.04 | 10273.3767 | 116.3367
2 |  | КТП-10/0,4кВ №703 | шт | 1 | 1 |  |  | 4776.99 | 4928.8077 | 151.8177
3 |  | КТП-10/0,4кВ №714 | шт | 1 | 1 |  |  | 4468.14 | 4723.1599 | 255.0199
4 |  | КТП-10/0,4кВ №715 | шт | 1 | 1 |  |  | 6807.77 | 6900.6704 | 92.9004
5 |  | КТП-10/0,4кВ №161А | шт | 1 | 1 |  |  | 5841.886 | 5997.6198 | 155.7338
6 |  | КТП 10/0,4кВ №6143 | шт | 1 | 1 |  |  | 4906.34 | 4915.4424 | 9.1024
7 |  | КТП 10/0,4кВ №6162 | шт | 1 | 1 |  |  | 4909.38 | 4909.3805 | 0.0005
8 |  | КТП 10/0,4кВ №7163 | шт | 1 | 1 |  |  | 4153.721 | 4159.0161 | 5.2951
9 |  | КТП-10/0,4кВ №6915 | шт | 1 | 1 |  |  | 4811.43 | 4194.2266 | -617.2034
10 |  | КТП 10/0,4кВ №205-04 | шт | 1 | 1 |  |  | 4145.02 | 4182.6717 | 37.6517
11 |  | КТП 10/0,4кВ №306-10 | шт | 1 | 1 |  |  | 4896.992 | 4897.2815 | 0.28948
12 |  | КТП 10/0,4кВ №205-03 | шт | 1 | 1 |  |  | 4153.721 | 4210.8031 | 57.0821
13 |  | КТП 10/0,4кВ №101-24 | шт | 1 | 1 |  |  | 4153.721 | 4175.0851 | 21.3642
14 |  | КТП-10/0,4кВ №250-02 | шт | 1 | 1 |  |  | 3724.295 | 3463.5727 | -260.7223
15 |  | КТП-10/0,4кВ №101-23 | шт | 1 | 1 |  |  | 4811.43 | 4133.247 | -678.183
16 |  | КТП 10/0,4кВ №101-15 | шт | 1 | 1 |  |  | 4164.09 | 4210.6129 | 46.5229
17 |  | КТП 10/0,4кВ №101-63 | шт | 1 | 1 |  |  | 4153.72 | 4195.3129 | 41.5929
18 |  | КТП 10/0,4кВ №206-03 | шт | 1 | 1 |  |  | 4896.99 | 4975.7061 | 78.7161
19 |  | КТП-10/0,4кВ №101-10 от ВЛ-10кВ "Орджоникидзе-РЦ-3" | шт | 1 | 1 |  |  | 4811.43 | 4189.0756 | -622.3544
20 |  | КТП-10/0,4кВ №101-04 от ВЛ-10кВ "Орджоникидзе-РЦ-3" | шт | 1 | 1 |  |  | 4811.43 | 4187.3915 | -624.0385
21 |  | КТП-10/0,4кВ №101-02 | шт | 1 | 1 |  |  | 3724.295 | 3582.9585 | -141.3365
22 |  | КТП-10/0,4кВ №101-46 | шт | 1 | 1 |  |  | 4152.437 | 4225.0439 | 72.6069
23 |  | КТП-10/0,4кВ №101-06 от ВЛ-10кВ "Камышное-РЦ-3" | шт | 1 | 1 |  |  | 4811.43 | 4182.2377 | -629.1923
24 |  | КТП 10/0,4кВ №1165 | шт | 1 | 1 |  |  | 3700.826 | 3764.6474 | 63.8214
25 |  | КТП 10/0,4кВ №1107 | шт | 1 | 1 |  |  | 4153.721 | 4188.9441 | 35.2231
26 |  | КТП 10/0,4кВ №11140 | шт | 1 | 1 |  |  | 4153.721 | 4207.8602 | 54.1392
27 |  | КТП-10/0,4кВ №11157 | шт | 1 | 1 |  |  | 4811.43 | 4159.4335 | -651.9965
28 |  | КТП-10/0,4кВ №1188 | шт | 1 | 1 |  |  | 4068.159 | 3716.9349 | -351.2242
29 |  | КТП-10/0,4кВ №40 от ВЛ-10кВ "Карасу-Р.центр" | шт | 1 | 1 |  |  | 4896.992 | 4927.0765 | 30.0845
30 |  | КТП-10/0,4кВ №13 от ВЛ-10кВ "Карасу-Ц.усадьба" | шт | 1 | 1 |  |  | 4811.43 | 4198.3955 | -613.0345
31 |  | КТП№29 ВЛ-10кВ "ОПХ-Затобольская" | шт | 1 | 1 |  |  | 4999.749 | 4999.7501 | 0.00113
32 |  | КТП№19 ВЛ-10кВ "Затобольская-В/часть" | шт | 1 | 1 |  |  | 3841.696 | 3841.6966 | 0.0006
33 |  | КТП№2 от ВЛ-10кВ "Затобольская-В/часть" | шт | 1 | 1 |  |  | 4233.076 | 4233.0769 | 0.00089
34 |  | КТП№ 23 от ВЛ-10кВ "ОПХ-ГПС" | шт | 1 | 1 |  |  | 4153.721 | 4246.6499 | 92.9289
35 |  | КТП№2 от ВЛ-10кВ "ОПХ-ДК" | шт | 1 | 1 |  |  | 4153.721 | 4280.2436 | 126.5226
36 |  | КТП№1 от ВЛ-10кВ "Затобольская-Связьстрой" | шт | 1 | 1 |  |  | 4153.721 | 4298.93 | 145.209
37 |  | КТП№3 от ВЛ-10кВ "Затобольская-Связьстрой" | шт | 1 | 1 |  |  | 4153.721 | 4270.6714 | 116.9504
38 |  | КТП№3 от ВЛ-10кВ "Щербаково-Сосновый бор" | шт | 1 | 1 |  |  | 4153.721 | 4160.0654 | 6.3444
39 |  | КТП№10 от ВЛ-10кВ "Б.Чураковка-Райцентр" | шт | 1 | 1 |  |  | 3809.857 | 3850.8544 | 40.9974
40 |  | КТП-10/0,4кВ №2 от ВЛ-10кВ "Мичурина-Гостиница" | шт | 1 | 1 |  |  | 4811.43 | 4226.4995 | -584.9305
41 |  | КТП-10/0,4кВ №18 от ВЛ-10кВ "Затобольская-Воинская часть" | шт | 1 | 1 |  |  | 4811.43 | 4164.1521 | -647.2779
42 |  | КТП-10/0,4кВ №6 от ВЛ-10кВ "ОПХ-Фермы" | шт | 1 | 1 |  |  | 4811.43 | 4230.4635 | -580.9665
43 |  | КТП-10/0,4кВ №3 от ВЛ-10кВ "Мичурина-Ц.усадьба" | шт | 1 | 1 |  |  | 4811.43 | 4158.2085 | -653.2215
44 |  | КТП-10/0,4кВ №10 от ВЛ-10кВ Боровская-Райцентр | шт | 1 | 1 |  |  | 4227.3 | 4227.3011 | 0.00112
45 |  | КТП-10/0,4кВ №3 от ВЛ-10кВ Боровская-Школа-Районная | шт | 1 | 1 |  |  | 4153.721 | 4297.198 | 143.4771
46 |  | КТП-10/0,4кВ №6 от ВЛ-10кВ "Боровская-Школа-Районная" | шт | 1 | 1 |  |  | 4811.43 | 4147.1437 | -664.2863
47 |  | КТП-10/0,4кВ №1 от ВЛ-10кВ "Районная-Боровской совхоз" | шт | 1 | 1 |  |  | 4068.159 | 3718.6454 | -349.5136
48 |  | КТП-10/0,4кВ №12 от ВЛ-10кВ "Урицк-Школа" | шт | 1 | 1 |  |  | 5095.667 | 5096.6938 | 1.0268
49 |  | КТП-10/0,4кВ №1 от ВЛ-10кВ "Севастопольская-Ц.у" | шт | 1 | 1 |  |  | 4447.18 | 4447.1808 | 0.00085
50 |  | КТП-10/0,4кВ №11 от ВЛ-10кВ "Урицк-КМ" | шт | 1 | 1 |  |  | 4811.43 | 4188.1871 | -623.2429
51 |  | КТП-10/0,4кВ №4 от ВЛ-10кВ "Урицк-КМ" | шт | 1 | 1 |  |  | 4068.159 | 3717.2406 | -350.9184
52 |  | КТП-10/0,4кВ №1 от ВЛ-10кВ "Сорочинская-Ц.у. СХТ" | шт | 1 | 1 |  |  | 4068.159 | 3711.5442 | -356.6148
53 |  | КТП-10/0,4кВ №2 от ВЛ-10кВ "Ленинская-Водники" | шт | 1 | 1 |  |  | 4153.721 | 4224.0283 | 70.3073
54 |  | КТП-10/0,4кВ №3 от ВЛ-10кВ "Ленинская-ДК" | шт | 1 | 1 |  |  | 4068.159 | 3691.1989 | -376.9601
55 |  | КТП-10/0,4кВ №17 от ВЛ-10кВ "Ленинская-ДК" | шт | 1 | 1 |  |  | 4811.43 | 4096.8707 | -714.5593
56 |  | КТП-10/0,4кВ №2104 от ВЛ-10кВ "Фёдоровка-Город 2" | шт | 1 | 1 |  |  | 4858.105 | 4915.4055 | 57.3005
57 |  | КТП-10/0,4кВ №2115 от ВЛ-10кВ "Фёдоровка-Город 2" | шт | 1 | 1 |  |  | 4896.99 | 4933.2317 | 36.2417
58 |  | КТП-10/0,4кВ №2128 | шт | 1 | 1 |  |  | 4068.159 | 3692.0914 | -376.0676
59 |  | КТП-10/0,4кВ №2201 | шт | 1 | 1 |  |  | 4811.43 | 4111.9138 | -699.5162
60 |  | КТП-10/0,4кВ №201-07 | шт | 1 | 1 |  |  | 4068.159 | 3684.5102 | -383.6488
61 |  | КТП №347 В/ВК 400/10/0,4, с ТМГ 400/10/0,4 | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 6364.0291 | 6364.0291
62 |  | КТП №СДСУ-43 В/ВК 400/10/0,4 с ТМГ 400/10/0,4 | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 6625.8452 | 6625.8452
63 |  | КТП В/ВК 160/10/0,4 с ТМГ | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 3696.0331 | 3696.0331
1.6. |  | Замена КТП на СТП с трансформатором | шт | 40 | 0 |  |  | 65801.803 | 66608.1359 | 806.3329 | Причины отклонения вызваны изменением стоимости ТМЦ от планируемых
1 |  | КТП-10/0,4кВ №7607 | шт | 1 | 0 |  |  | 1596.6 | 1597.8237 | 1.2237
2 |  | КТП№ 10/0,4 №6223 | шт | 1 | 0 |  |  | 1768.67 | 1768.6705 | 0.00053
3 |  | КТП№ 10/0,4 №7414 | шт | 1 | 0 |  |  | 1794.28 | 1794.6028 | 0.32279
4 |  | КТП№ 10/0,4 №399 | шт | 1 | 0 |  |  | 1690.054 | 1946.2996 | 256.2456
5 |  | КТП№ 10/0,4 №7501 | шт | 1 | 0 |  |  | 1584.149 | 1710.3429 | 126.1939
6 |  | КТП№ 10/0,4 №7618 | шт | 1 | 0 |  |  | 1587.798 | 1587.7985 | 0.00048
7 |  | КТП№ 10/0,4 №7518 | шт | 1 | 0 |  |  | 1448.37 | 1593.0771 | 144.7071
8 |  | КТП-10/0,4кВ №410-26 | шт | 1 | 0 |  |  | 1753.77 | 1764.557 | 10.787
9 |  | КТП-10/0,4кВ №410-29 | шт | 1 | 0 |  |  | 1528.087 | 1562.6989 | 34.6119
10 |  | КТП-10/0,4кВ №615-15 | шт | 1 | 0 |  |  | 1562.152 | 1562.1529 | 0.00093
11 |  | КТП-10/0,4кВ №615-16 | шт | 1 | 0 |  |  | 1561.257 | 1561.2575 | 0.00052
12 |  | КТП 10/0,4кВ №306-22 | шт | 1 | 0 |  |  | 1491.108 | 1491.1079 | -0.00012
13 |  | КТП-10/0,4кВ №103-24 | шт | 1 | 0 |  |  | 1832.556 | 1832.5559 | -0.00014
14 |  | КТП-10/0,4кВ №411-27 | шт | 1 | 0 |  |  | 1965.772 | 1969.537 | 3.765
15 |  | КТП-10/0,4кВ №207-21 | шт | 1 | 0 |  |  | 1826.876 | 1826.8764 | 0.00037
16 |  | КТП-10/0,4кВ №101-12 | шт | 1 | 0 |  |  | 1635.69 | 1635.6899 | -0.00011
17 |  | КТП-10/0,4кВ №101-36 | шт | 1 | 0 |  |  | 1599.93 | 1599.9321 | 0.00211
18 |  | КТП-10/0,4кВ №102-23 | шт | 1 | 0 |  |  | 1749.012 | 1749.013 | 0.00099
19 |  | КТП-10/0,4кВ №515-08 | шт | 1 | 0 |  |  | 1924.289 | 1924.2893 | 0.00027
20 |  | КТП-10/0,4кВ №512-01 | шт | 1 | 0 |  |  | 1706.988 | 1706.9885 | 0.00047
21 |  | КТП-10/0,4кВ №307-07 | шт | 1 | 0 |  |  | 1590.903 | 1590.9037 | 0.00073
22 |  | КТП-10/0,4кВ №307-03 | шт | 1 | 0 |  |  | 1630.361 | 1630.3612 | 0.00019
23 |  | КТП-10/0,4кВ №307-23 | шт | 1 | 0 |  |  | 1790.37 | 1790.3739 | 0.00391
24 |  | КТП-10/0,4кВ №6 от ВЛ-10кВ "Баканская-Ц/У" | шт | 1 | 0 |  |  | 1649.533 | 1649.5335 | 0.00054
25 |  | КТП-10/0,4кВ №205 от ВЛ-10кВ "Искра -Ц/У Искра" | шт | 1 | 0 |  |  | 1403.3 | 1403.298 | -0.00198
26 |  | КТП 10/0,4кВ №1304 от ВЛ-10кВ Славянка-Ц/У 1 | шт | 1 | 0 |  |  | 1634.31 | 1634.3078 | -0.00221
27 |  | КТП 10/0,4кВ "Лесхоз" от ВЛ-10кВ Славянка-ХПП | шт | 1 | 0 |  |  | 1544.36 | 1544.3609 | 0.00094
28 |  | КТП№2 от ВЛ-10кВ "Докучаевка-Карагалы" | шт | 1 | 0 |  |  | 1441.827 | 1441.8272 | 0.00019
29 |  | КТП№2 от ВЛ-10кВ "Павловка-Машдвор" | шт | 1 | 0 |  |  | 1712.528 | 1712.5291 | 0.0011
30 |  | КТП№2 от ВЛ-10кВ "Павловка-Строучасток" | шт | 1 | 0 |  |  | 1658.457 | 1658.4574 | 0.00039
31 |  | КТП№1 от ВЛ-10кВ "Ново-Алексеевка-Ановка" | шт | 1 | 0 |  |  | 1589.36 | 1589.3595 | -0.00053
32 |  | КТП№3 от ВЛ-10кВ "Силантьевка-Бирюковка" | шт | 1 | 0 |  |  | 1621.1 | 1621.0964 | -0.00359
33 |  | КТП№12 от ВЛ-10кВ "Щербакова-Сосновый бор" | шт | 1 | 0 |  |  | 1579.53 | 1585.9841 | 6.4541
34 |  | КТП-10/0,4кВ №3 100кВА от ВЛ-10кВ "Кр.Пресня-ХПП" | шт | 1 | 0 |  |  | 1645.86 | 1645.8612 | 0.0012
35 |  | КТП-10/0,4кВ №17 от ВЛ-10 кВ "Сорочинская - Мелитополь" | шт | 1 | 0 |  |  | 1625.12 | 1625.1251 | 0.00511
36 |  | КТП-10/0,4кВ №13 от ВЛ-10 кВ "Барвиновка-Минский" | шт | 1 | 0 |  |  | 1587.9 | 1587.9021 | 0.00214
37 |  | КТП-10/0,4кВ №4 от ВЛ-10кВ "Новопокровка-Вершковое" | шт | 1 | 0 |  |  | 1625.12 | 1694.945 | 69.825
38 |  | КТП-10/0,4кВ №1 от ВЛ-10кВ "Куйбышева-Каратал" | шт | 1 | 0 |  |  | 1587.9 | 1632.0482 | 44.1482
39 |  | КТП-10/0,4кВ №2713 от ВЛ-10кВ "Новошумное-МТМ" | шт | 1 | 0 |  |  | 1714.657 | 1745.8993 | 31.2423
40 |  | КТП-10/0,4кВ №2533 от ВЛ-10кВ "Улькен-Барак-Школа" | шт | 1 | 0 |  |  | 1561.899 | 1638.6908 | 76.7918
2 |  | Приобретение автотранспорта | ед. | 19 | 19 |  |  | 364492.6591 | 364499.801 | 7.1419
1 |  | Автомобиль УАЗ Pickup | ед. | 4 | 4 |  |  | 52508.0013 | 52508 | -0.00128
2 |  | Экскаватор-погрузчик Case 570 SТ с гидравлическим вращателем | ед. | 1 | 1 |  |  | 39446.43 | 39446.43 | 0
3 |  | Автовышка DONGFENG | ед. | 1 | 1 |  |  | 20772.325 | 20772.325 | 0
4 |  | Манипулятор DONGFENG COMMERCIAL VEHICLE | ед. | 1 | 1 |  |  | 35600 | 35600 | 0
5 |  | Автомобиль УАЗ Profi | ед. | 7 | 7 |  |  | 105294.0067 | 105294.007 | 0.00028
6 |  | Автомобиль Hyundai Tucson | ед. | 2 | 2 |  |  | 41496.896 | 41496.896 | 0
7 |  | Коммунальная машина автовышка DONGFENG | ед. | 1 | 1 |  |  | 22232.143 | 22232.143 | 0
8 |  | Автовышка DONGFENG | ед. | 2 | 2 |  |  | 47142.8571 | 47150 | 7.1429
3 |  | Реконструкция ЗиС | [5 empty] | 93437.0196 | 93211.9152 | -225.1044 | Отклонение от плана связано, проведением тендера по установке пожарной сигнализации, в которой выиграл поставщик предоставивший наименьшую цену, чем было заявлено по ценовым предложениям в корректировке
1 |  | Ремонт ТП-96 Костанайская ГЭС |  | 0 | 0 |  |  | 722.5826 | 722.5826 | 0
2 |  | Ремонт ТП-127 Костанайская ГЭС |  | 0 | 0 |  |  | 603.9287 | 603.9287 | 0
3 |  | Ремонт ТП-401 Костанайская ГЭС |  | 0 | 0 |  |  | 373.0467 | 373.0467 | 0
4 |  | Ремонт РП-6 Костанайская ГЭС |  | 0 | 0 |  |  | 2408.013 | 2454.7489 | 46.7359
5 |  | Ремонт ТП-11 Костанайская ГЭС |  | 0 | 0 |  |  | 1503.0318 | 1503.0318 | 0
6 |  | Ремонт ТП-56 Костанайская ГЭС |  | 0 | 0 |  |  | 811.2258 | 811.2258 | 0
7 |  | Газоснабжение Аулиекольского РЭС |  | 0 | 0 |  |  | 10087.991 | 10119.3667 | 31.3757
8 |  | Капитальный ремонт административного здания и гостиницы Беимбета Майлина РЭС |  | 0 | 0 |  |  | 40764.999 | 40764.999 | 0
9 |  | Замена угольного котла КВУ-2 Узункольский РЭС |  | 0 | 0 |  |  | 2050 | 2050 | 0
10 |  | Замена угольного котла КВУ-2,5 Мендыкаринский РЭС |  | 0 | 0 |  |  | 2050 | 2050 | 0
11 |  | Замена газового котла Денисовский РЭС |  | 0 | 0 |  |  | 822.6562 | 822.656 | -0.00025
12 |  | Замена котла КВУ-1,5 Карасуский РЭС |  | 0 | 0 |  |  | 2731.48 | 2731.48 | 0
13 |  | Установка вытяжки Алтынсаринский УЭС |  | 0 | 0 |  |  | 632.796 | 632.796 | 0
14 |  | Установка вытяжки Мендыкаринский РЭС |  | 0 | 0 |  |  | 621.44 | 621.44 | 0
15 |  | Установка вытяжки Узункольский РЭС |  | 0 | 0 |  |  | 654.338 | 654.338 | 0
16 |  | Ремонт склада КГЭС |  | 0 | 0 |  |  | 20979.2677 | 20676.0516 | -303.2161
17 |  | Устройство пожарной сигнализации (Склад КГЭС, КГЭС ) |  | 0 | 0 |  |  | 603.438 | 603.438 | 0
18 |  | Замена угольного котла КВУ-2 Сарыкольский РЭС |  | 0 | 0 |  |  | 3543.571 | 3543.571 | 0
19 |  | Замена газового котла Камыстинский РЭС (2шт) |  | 0 | 0 |  |  | 1473.214 | 1473.2143 | 0.00029
4 |  | Приобретение оборудования ВТ | [5 empty] | 44764.1155 | 44925.1937 | 0.57685
1 |  | Цветные принтер и МФУ А3 | шт | 2 | 2 |  |  | 1740 | 1740 | 0
2 |  | Много функциональное устройство МФУ Canon, МФУ HP EUrope | шт | 19 | 19 |  |  | 4211.622 | 4211.622 | 0
3 |  | Материнская плата, процессор, видеокарта | шт | 1 | 1 |  |  | 821 | 821 | 0
4 |  | Комплекты радиостанций 20 штук | шт | 20 | 20 |  |  | 4311.94 | 4311.94 | 0
5 |  | Система видеонаблюдения здания | шт | 1 | 1 |  |  | 1964.7617 | 1964.7617 | 0
6 |  | Компьютер в сборе (22 шт), монитор (1 шт) | шт | 23 | 23 |  |  | 11528 | 11598 | 70
7 |  | Комплект видеонаблюдения | шт | 1 | 1 |  |  | 1850 | 1850 | 0
8 |  | Мобильные телефоны | шт | 2 | 3 |  |  | 93.5 | 111.795 | 18.295
9 |  | Телекоммуникационное оборудование | шт | 1 | 1 |  |  | 4412.265 | 4412.265 | 0
10 |  | Компьютер в сборе | шт | 1 | 1 |  |  | 590 | 590 | 0
11 |  | Сервер в сборе | шт | 1 | 1 |  |  | 8550 | 8550 | 0
12 |  | Система видеонаблюдения | шт | 1 | 1 |  |  | 850 | 850 | 0
13 |  | МФУ А4, 20 шт | шт | 20 | 24 |  |  | 3220 | 3218.26 | -1.74
14 |  | Компьютер в сборе в ПТС | шт | 0 | 1 |  |  | 621.0268 | 695.55 | 74.5232
5 |  | Оснащение рабочих мест | шт | 0 | 0 |  |  | 67635.4307 | 76349.5222 | 8714.0915 | Увеличение расходов связано с приобретением оборудования для замеров земельных участков и оборудования для шиномонтажа
1 |  | Кресло Мажор гобелен,кзам подл.пл.818/1 (кзам),крест.пл.d680 м/п, ДДС | шт | 4 | 4 |  |  | 235.7143 | 235.716 | 0.00168
2 |  | Кресло Брукс с подгол. (мет.каркас) подл.хром 365, крест.хром, кол JL | шт | 16 | 16 |  |  | 1000 | 1000 | 0
3 |  | Компрессор масляный | шт | 1 | 1 |  |  | 210 | 210 | 0
4 |  | Молоток отбойный пневмотический МО-4Б | шт | 1 | 1 |  |  | 112.3 | 112.3 | 0
5 |  | Пресс гидравлический | шт | 16 | 16 |  |  | 1036.8 | 1036.8 | 0
6 |  | Дрель-шуруповерт | шт | 1 | 1 |  |  | 150 | 150 | 0
7 |  | Дрель Makita DDF453SYX5 | шт | 1 | 1 |  |  | 103.2 | 103.2 | 0
8 |  | Пуско-зарядное устройство | шт | 1 | 1 |  |  | 130.447 | 130.447 | 0
9 |  | Зажим монтажный | шт | 14 | 14 |  |  | 1349.334 | 1349.334 | 0
10 |  | Клещи токоизмерительные | шт | 40 | 40 |  |  | 2440.64 | 2440.64 | 0
11 |  | Бензопила | шт | 28 | 28 |  |  | 3712.072 | 3712.072 | 0
12 |  | Перфоратор | шт | 12 | 12 |  |  | 1205.556 | 1205.556 | 0
13 |  | Лебедка ручная | шт | 12 | 12 |  |  | 730.932 | 730.932 | 0
14 |  | Шлифмашина угловая | шт | 5 | 5 |  |  | 204.11 | 204.11 | 0
15 |  | Аппарат сварочный | шт | 2 | 2 |  |  | 147.376 | 147.376 | 0
16 |  | Шуруповерт | шт | 1 | 1 |  |  | 159.59 | 159.59 | 0
17 |  | Бензогенератор | шт | 2 | 2 |  |  | 836.84 | 836.84 | 0
18 |  | Ножницы секторные | шт | 2 | 2 |  |  | 398.0032 | 398.0032 | 0
19 |  | Компрессор воздушный | шт | 1 | 1 |  |  | 163.949 | 163.949 | 0
20 |  | Дрель электрическая | шт | 1 | 1 |  |  | 58.115 | 58.115 | 0
21 |  | Инструмент для разделки каб. из сшит. пэ. КСП-90 (КВТ) | шт | 2 | 2 |  |  | 750 | 750 | 0
22 |  | Инструмент для разделки каб. из сшит. пэ. КСП-40 (КВТ) | шт | 2 | 2 |  |  | 289 | 289 | 0
23 |  | Шлифмашина угловая | шт | 1 | 1 |  |  | 256 | 256 | 0
24 |  | приставка к столу | шт | 1 | 1 |  |  | 43.75 | 43.75 | 0
25 |  | Кондиционер настенный | шт | 1 | 1 |  |  | 231 | 231 | 0
26 |  | Кондиционер настенный | шт | 3 | 3 |  |  | 565.5 | 565.5 | 0
27 |  | Кондиционер настенный | шт | 1 | 1 |  |  | 176.1 | 176.1 | 0
28 |  | Мегаомметр ЭС0202/2Г | шт | 10 | 10 |  |  | 2016.48 | 2016.48 | 0
29 |  | Кабелеискатель Успех КБИ-211 | шт | 1 | 1 |  |  | 463.661 | 463.661 | 0
30 |  | Измеритель сопротивления заземления ИС-20, зав.№10464.22 | шт | 1 | 1 |  |  | 351.251 | 351.251 | 0
31 |  | Устройство дистанционного прокола кабеля УДПК | шт | 1 | 1 |  |  | 276.706 | 276.706 | 0
32 |  | Установка измерительная высоковольтная Метерон ИСП-50 | шт | 1 | 1 |  |  | 7859.143 | 7859.143 | 0
33 |  | Генератор звуковой частоты ГЗЧ-2500 | шт | 1 | 1 |  |  | 3662.054 | 3662.054 | 0
34 |  | Бензогенератор TSS SGG 7500 ЕЗА | шт | 1 | 1 |  |  | 725.5 | 725.5 | 0
35 |  | Дрель-шуруповерт | шт | 1 | 1 |  |  | 143 | 143 | 0
36 |  | Перфоратор | шт | 1 | 1 |  |  | 140 | 140 | 0
37 |  | Компрессор коаксиальный безмасленый | шт | 1 | 1 |  |  | 113 | 113 | 0
38 |  | Мотокоса | шт | 2 | 2 |  |  | 202 | 202 | 0
39 |  | Аппарат сварочный инверторный | шт | 1 | 1 |  |  | 80 | 80 | 0
40 |  | компрессор | шт | 1 | 1 |  |  | 70 | 70 | 0
41 |  | углошлифовальная машина | шт | 1 | 1 |  |  | 26.2 | 26.2 | 0
42 |  | Бензиновый триммер | шт | 1 | 1 |  |  | 56.2 | 56.2 | 0
43 |  | Вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-А (М2) 1-1-1-0-0-1-0-0 | шт | 2 | 2 |  |  | 1709.5893 | 2038 | 328.4107
44 |  | Вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-А (М2) 1-1-1-0-0-0-0-0 | шт | 2 | 2 |  |  | 1498.75 | 1802 | 303.25
45 |  | Вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-А (М2) 1-1-0-0-0-0-0-0 | шт | 6 | 6 |  |  | 3806.25 | 4656 | 849.75
46 |  | Вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-А (М2) 2-0-0-0-0-1-0-0 | шт | 1 | 1 |  |  | 720.625 | 888 | 167.375
47 |  | Дизельный генератор, максимальная мощность-550 кВа/440 кВт | шт | 1 | 1 |  |  | 16599.375 | 16599.375 | 0
48 |  | Дизельный генератор, максимальная мощность-41,8 кВа/33 кВт | шт | 1 | 1 |  |  | 3019.0179 | 3019.018 | 0.00014286
49 |  | Силовой кабель КГ (для генератора) | шт | 1 | 1 |  |  | 3882.8 | 3905.2 | 22.4
50 |  | Офисная мебель | комп. | 1 | 1 |  |  | 3517.5 | 4713.47 | 1195.97
51 |  | Насосный агрегат | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 181.584 | 181.584
52 |  | Стойка трансмисионная гидравлическая | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 83.483 | 83.483
53 |  | Пневмогайковерт ударный | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 181.867 | 181.867
54 |  | Оборудование для замеров земельных участков | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 5400 | 5400
6 |  | Установка приборов учета | шт. | 353 | 353 |  |  | 23059.079 | 23075.2582 | 16.1793
1 |  | КТП - 714 | шт. | 353 | 353 |  |  | 23059.079 | 23075.2582 | 16.1793
7 |  | Капитальный ремонт |  | 9.422 | 9.422 |  |  | 28145 | 34277.9837 | 6132.9837
1 |  | ВЛ-10кВ "Затобольская-Воинская Часть" | км | 9.422 | 9.422 |  |  | 28145 | 34277.9837 | 6132.9837
|  | ВСЕГО на 2022 год | [5 empty] | 1592735.5469 | 1626331.8634 | 33596.3166