## форма -21
форма 21
к Правила формирования тарифов
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2024 год
ТОО "ЭПК-forfait" ("ЭПК-форфайт"), передача электрической энергии
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы , тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Услуги по передаче и распределению электрической энергии (г.Костанай и Костанайская область) | Модернизация ЛЭП |  |  |  | 2024 г. | прибыль - 26 955,0 тыс. тенге | 678658.5359 | 694871.5803 | 16213.0445 |  | 968900.3339 | 285585.5106 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1% | -4.07% | -1.4% | -1.58% | 16.95% | -1.076% | Снижение аварийности связано увеличением проводимых мероприяти по капитальным ремонтам ЛЭП, Улучшение производственных показателей связано с увеличением объема передачи эл.энергии | Для повышения качества поставляемой электроэнергии внедряются новые технологии такие как: замена голого провода на самонесущий изолированный провод (СИП); установка автоматизированной системы коммерческого учета у потребителей (АСКУЭ), производится реконструкция и модернизация оборудования. Ежегодно проводятся текущие и капитальные ремонты электрооборудования.
1.1. |  | Замена голого провода на СИП | км | 40.584 | 40.584 |  |  | 241426.3724 | 251859.7128 | 10433.3404 | Причины отклонения вызваны ростом затрат в основном по Костанайской ГЭС. По причине сложности выполняемых работ в городских условиях, и отсутствия на тот момент требуемого количества квалицированного персонала, что обусловило командирование персонала с других подразделений. Остальной рост вызван из-за увеличения затрат для привлечения спец. механизмов централизовано с аппарата управления.
1 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №347 | км | 2.44 | 2.44 |  |  | 12509.82 | 14830.0616 | 2320.2416
2 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №161А | км | 2.476 | 2.476 |  |  | 15208.2101 | 16532.669 | 1324.4589
3 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП №205 | км | 0.96 | 0.96 |  |  | 6972.4853 | 7314.055 | 341.5697
4 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП №59 | км | 0.31 | 0.31 |  |  | 1920.733 | 2029.169 | 108.436
5 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП №113 | км | 3.22 | 3.22 |  |  | 19039.767 | 20042.4642 | 1002.6972
6 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №716 | км | 1 | 1 |  |  | 5478.9087 | 6006.69 | 527.7813
7 |  | ВЛ-0,4кВ от КТПГ №88А | км | 2.82 | 2.82 |  |  | 13346.8007 | 13466.5011 | 119.7004
8 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП№6133 от ВЛ-10кВ "РП ДСУ-ПДУ" | км | 3.3 | 3.3 |  |  | 20506.528 | 20506.5284 | 0.00041
9 |  | ВЛ-0,4кВ КТП№7143 от ВЛ-10кВ "Докучаевка-Киевка 2" | км | 3.3 | 3.3 |  |  | 14783.108 | 15844.4436 | 1061.3356
10 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП№101-18 от ВЛ-10кВ "Орджонекидзе-РЦ 1" | км | 0.39 | 0.39 |  |  | 1471.5269 | 1471.5269 | 0
11 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП№104-19 от ВЛ-10кВ "Орджонекидзе-Нефтебаза" | км | 1.001 | 1.001 |  |  | 7342.847 | 7352.4613 | 9.6143
12 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП№11157 от ВЛ-10кВ "Комсомолец-Город 2" | км | 1.357 | 1.357 |  |  | 8858.4293 | 9580.9937 | 722.5644
13 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП№2 от ВЛ-10кВ "Мичурина-Пивзавод" | км | 1.025 | 1.025 |  |  | 6824.4861 | 7211.5083 | 387.0222
14 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП№16 от ВЛ-10кВ "Мичурина-Психбольница" | км | 0.5 | 0.5 |  |  | 4014.86 | 4319.4449 | 304.5849
15 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №27 "мкр.Южный" от ВЛ-10кВ "ОПХ-Затобольская" | км | 4.72 | 4.72 |  |  | 33807.2727 | 34091.0903 | 283.8176
16 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП№5 от ВЛ-10кВ "Мичурина-Ц.У" | км | 1.48 | 1.48 |  |  | 8225.9373 | 8657.3019 | 431.3646
17 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №18 от ВЛ-10кВ "Боровская Райцентр" | км | 2.55 | 2.55 |  |  | 15071.194 | 15278.8288 | 207.6348
18 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №11 от ВЛ-10кВ "Урицк-Нефтебаза" | км | 2 | 2 |  |  | 15869.142 | 15869.1422 | 0.00016
19 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП№101-12 от ВЛ-10кВ "Тарановка-Тарановка 2" | км | 1.55 | 1.55 |  |  | 6527.4262 | 7662.827 | 1135.4009
20 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП№101-13 от ВЛ-10кВ "Тарановка-Тарановка 2" | км | 1.635 | 1.635 |  |  | 7288.758 | 7288.7587 | 0.00073
21 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП№2115 от ВЛ-10кВ "Федоровка-Город 2" | км | 1.85 | 1.85 |  |  | 10487.079 | 10632.1939 | 145.1148
22 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП№26106 от ВЛ-10кВ "Джаркуль-Жарколь" | км | 0.7 | 0.7 |  |  | 5871.053 | 5871.053 | 2e-05
1.2. |  | Замена, изношенных кабельных линий | км | 10.454 | 10.488 |  |  | 185952.7262 | 187104.033 | 1151.3068 | Причины отклонения вызваны изменением трассы прохождения КЛ при согласовании работ с коммунальными службами, что вызвало увеличение затрат на ручную копку траншеи и шурфлению инженерных сетей.
1 |  | КЛ-10кВ "ПС Южная-РП Мелькомбинат" | км | 2.689 | 2.689 |  |  | 57160.3551 | 57314.4901 | 154.135
2 |  | КЛ-10кВ "ПС Городская ТП-312" | км | 0.49 | 0.49 |  |  | 10741.38 | 10799.7639 | 58.3839
3 |  | КЛ-10кВ "Выход с ПС Городская на ВЛ-10кВ "ПС Городская ТП-109" | км | 0.235 | 0.235 |  |  | 4698.734 | 4698.7349 | 0.00091
4 |  | КЛ-10кВ "Выход с ПС Городская на ВЛ-10кВ "ПС Городская ТП-112" | км | 0.263 | 0.263 |  |  | 5284.014 | 5284.0147 | 0.00071
5 |  | КЛ-10кВ "Выход с ПС Городская на ВЛ-10кВ "ПС Городская ТП-113" | км | 0.273 | 0.273 |  |  | 5557.239 | 5557.2392 | 0.00015
6 |  | КЛ-10кВ "ТП 231-ТП КСХТ" | км | 0.833 | 0.833 |  |  | 16405.493 | 16516.4312 | 110.9382
7 |  | КЛ-10кВ "ТП КСХТ-ТП ЦММ" | км | 0.08 | 0.08 |  |  | 1948.499 | 1951.5664 | 3.0674
8 |  | КЛ-10кВ "Ввод в ТП УПТК с ВЛ-10кВ ТП 118-ТП УПТК" | км | 0.256 | 0.29 |  |  | 5581.4435 | 5939.3521 | 357.9086
9 |  | КЛ-10кВ "ТП 231-ТП П.Ящик" | км | 0.8 | 0.8 |  |  | 19777.737 | 19788.1628 | 10.4258
10 |  | КЛ-10кВ "ТП 404-ТП 403" | км | 0.39 | 0.39 |  |  | 4817.4587 | 5179.4131 | 361.9544
11 |  | КЛ-0,4кВ "ТП 132-Волынова 16" | км | 0.164 | 0.164 |  |  | 1063.7748 | 1063.7748 | 0
12 |  | КЛ-0,4кВ "ТП 132-Волынова 18", Перемычка Волынова 16- Волынова 18 | км | 0.313 | 0.313 |  |  | 1854.8583 | 1854.8583 | 0
13 |  | КЛ-0,4кВ "ТП 132-Волынова 12", Перемычка Маяковского 118- Волынова 12 | км | 0.605 | 0.605 |  |  | 2939.0207 | 2939.0207 | 1e-05
14 |  | КЛ-0,4кВ "ТП 132-Маяковского 114" | км | 0.271 | 0.271 |  |  | 1930.0719 | 1930.0719 | 0
15 |  | КЛ-0,4кВ "ТП 132-Маяковского 118", Перемычка Маяковского 118-Маяковского 114" | км | 0.443 | 0.443 |  |  | 2441.8736 | 2441.8736 | 0
16 |  | КЛ-0,4кВ "ТП 157-Аль-Фараби 72" | км | 0.081 | 0.081 |  |  | 682.5251 | 682.5255 | 0.00036
17 |  | КЛ-0,4кВ "ТП 157-Байтурсынова 55" | км | 0.069 | 0.069 |  |  | 538.6412 | 538.6412 | 0
18 |  | КЛ-0,4кВ "ТП 659- пр.Абая 2А" Корпус А | км | 0.413 | 0.413 |  |  | 3547.0415 | 3547.0415 | 0
|  | КЛ-0,4кВ "ТП 659- пр.Абая 2А" Корпус Б | км |  |  |  |  | 0 | 0
|  | КЛ-0,4кВ "ТП 659- пр.Абая 2А" Корпус Г | км |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Кабельная Перемычка между корпусом пр.Абая 2А А и Б | км |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Кабельная Перемычка между корпусом пр.Абая 2А Б и Г | км |  |  |  |  | 0 | 0
19 |  | КЛ-10кВ "ПС Городская-ЦРП 1" | км | 0.893 | 0.893 |  |  | 19491.283 | 19561.9165 | 70.6335
20 |  | КЛ-10кВ "ПС Городская-ЦРП 2" | км | 0.893 | 0.893 |  |  | 19491.283 | 19515.1407 | 23.8577
1.3. |  | Замена силовых трансформаторов | шт | 6 | 6 |  |  | 16660.8068 | 16712.6153 | 51.8084
1 |  | РП№13 (ТМГ 630кВА) | шт | 2 | 2 |  |  | 6900 | 6907.3174 | 7.3173
2 |  | ТП№659 (ТМГ 400кВА) | шт | 1 | 1 |  |  | 2450 | 2453.035 | 3.035
3 |  | РП№11 (ТМГ 630кВА) | шт | 1 | 1 |  |  | 3450 | 3466.6815 | 16.6815
4 |  | ТП№123 (ТМГ 400кВА) | шт | 1 | 1 |  |  | 2450 | 2450.8596 | 0.85956
5 |  | КТП №308-39 от ВЛ-10кВ "Промплощадка-Валерьяновка" | шт | 1 | 1 |  |  | 1410.8068 | 1434.7218 | 23.915
1.4. |  | Модернизация РП, ТП | шт | 1 | 1 |  |  | 81637.62 | 84389.9478 | 2752.3278 | Причины отклонения вызваны увеличение объема работ при замене оборудования.
1 |  | ЦРП (2 с.ш. 14 ячеек, 2 шт. ТСЛ-1000кВА) | шт | 1 | 1 |  |  | 81637.62 | 84389.9478 | 2752.3278
1.5. |  | Замена КТП-10/0,4кВ | шт | 30 | 30 |  |  | 152981.0104 | 154805.2715 | 1824.2611 | Причины отклонения вызваны из-за увеличения затрат для привлечения спец. механизмов централизовано с аппарата управления.
1 |  | КТП№304 | шт | 1 | 1 |  |  | 14350.4464 | 14412.3517 | 61.9052
2 |  | КТП№301 | шт | 1 | 1 |  |  | 13676 | 14230.4584 | 554.4584
3 |  | КТП№3 | шт | 1 | 1 |  |  | 12775.875 | 12853.1416 | 77.2666
4 |  | КТП№6133 от ВЛ-10кВ "РП ДСУ-ПДУ" | шт | 1 | 1 |  |  | 4643.107 | 4816.169 | 173.0619
5 |  | КТП№7143 от ВЛ-10кВ "Докучаевка-Киевка 2" | шт | 1 | 1 |  |  | 4643.107 | 4650.0685 | 6.9615
6 |  | КТП№6103 от ВЛ-10кВ "Семиозерная-РЭС" | шт | 1 | 1 |  |  | 4643.107 | 4694.8359 | 51.7289
7 |  | КТП№101-12 от ВЛ-10кВ "Тарановка-Тарановка 2" | шт | 1 | 1 |  |  | 3779.327 | 3792.6148 | 13.2878
8 |  | КТП№101-13 от ВЛ-10кВ "Тарановка-Тарановка 2" | шт | 1 | 1 |  |  | 3779.327 | 3810.8023 | 31.4753
9 |  | КТП№205-05 от ВЛ-10кВ "Майская-Ц/у" | шт | 1 | 1 |  |  | 3779.327 | 3816.6266 | 37.2996
10 |  | КТП№101-17 от ВЛ-10кВ "Орджонекидзе-РЦ 1" | шт | 1 | 1 |  |  | 3779.327 | 3781.8382 | 2.5112
11 |  | КТП№104-19 от ВЛ-10кВ "Орджонекидзе-Нефтебаза" | шт | 1 | 1 |  |  | 4643.107 | 4662.0301 | 18.9231
12 |  | КТП№1171 от ВЛ-10кВ "Комсомолец-АЗС" | шт | 1 | 1 |  |  | 4643.107 | 4647.1813 | 4.0743
13 |  | КТП№11148 от ВЛ-10кВ "Комсомолец-АЗС" | шт | 1 | 1 |  |  | 4643.107 | 4644.118 | 1.011
14 |  | КТП№19 от ВЛ-10кВ "Карасу-Ц/у" | шт | 1 | 1 |  |  | 4643.107 | 4647.5038 | 4.3968
15 |  | КТП№2 от ВЛ-10кВ "Мичурина-Пивзавод" | шт | 1 | 1 |  |  | 3779.327 | 3797.1133 | 17.7863
16 |  | КТП№5 от ВЛ-10кВ "Мичурина-Ц.У" | шт | 1 | 1 |  |  | 4643.107 | 4649.3008 | 6.1938
17 |  | КТП№27 от ВЛ-10кВ "ОПХ-Затобольская" | шт | 1 | 1 |  |  | 4643.107 | 4724.4845 | 81.3775
18 |  | КТП№4 от ВЛ-10кВ "ОПХ-Фермы" | шт | 1 | 1 |  |  | 4643.107 | 4707.7494 | 64.6424
19 |  | КТП№5 от ВЛ-10кВ "Щербаково-Кирзавод" | шт | 1 | 1 |  |  | 4643.107 | 4777.5383 | 134.4313
20 |  | КТП№3 от ВЛ-10кВ "Силантьевка-Кормоцех" | шт | 1 | 1 |  |  | 3550.827 | 3675.6179 | 124.7909
21 |  | КТП №18 от ВЛ-10 кВ "Боровская-Райцентр" | шт | 1 | 1 |  |  | 3779.327 | 3794.4548 | 15.1278
22 |  | КТП №12 от ВЛ-10 кВ "Боровская-Райцентр" | шт | 1 | 1 |  |  | 3779.327 | 3833.6614 | 54.3344
23 |  | КТП №11 от ВЛ-10кВ "Урицк - Нефтебаза" | шт | 1 | 1 |  |  | 3779.327 | 3836.5416 | 57.2146
24 |  | КТП №11 от ВЛ-10кВ "Урицк - Школа" | шт | 1 | 1 |  |  | 3779.327 | 3789.1639 | 9.8369
25 |  | КТП№14 от ВЛ-10кВ "Урицк-КМ" | шт | 1 | 1 |  |  | 3779.327 | 3867.1235 | 87.7965
26 |  | КТП№4 от ВЛ-10кВ "Ленинская-Водники" | шт | 1 | 1 |  |  | 4643.107 | 4645.6299 | 2.5229
27 |  | КТП№10 от ВЛ-10кВ "Ленинская-Райцентр" | шт | 1 | 1 |  |  | 3779.327 | 3800.333 | 21.006
28 |  | КТП№2117 от ВЛ-10кВ "Джаркуль-Котельная" | шт | 1 | 1 |  |  | 3779.327 | 3797.2985 | 17.9715
29 |  | КТП№26106 от ВЛ-10кВ "Джаркуль-Жарколь" | шт | 1 | 1 |  |  | 3779.327 | 3783.5082 | 4.1811
30 |  | КТП№2671 от ВЛ-10кВ "Владыкинка-Владыкинка" | шт | 1 | 1 |  |  | 3779.327 | 3866.0122 | 86.6852
2 |  | Приобретение автотранспорта | ед. | 13 | 53 |  |  | 345358.8234 | 416420.0734 | 71061.25 | Отклонение от плана связано, с приобретением 8 легковых автомобилей марки CHEVROLET Cobalt и автомобиля УАЗ связано с увеличением зоны обслуживания, также было приобретен прицеп тракторный
1 |  | буровой установки БКО-317 для монтажа а/м ГАЗ-66 | ед. | 2 | 2 |  |  | 50600 | 50600 | 0
2 |  | автокран 16 тонн | ед. | 2 | 2 |  |  | 149000 | 149000 | 0
3 |  | Тягач с КМУ с бортовым прицепом | ед. | 1 | 1 |  |  | 60500 | 60500 | 0
4 |  | автомобиль WINGLE 7 пикап | ед. | 5 | 5 |  |  | 68300.0024 | 68300.0024 | 0
5 |  | Траншеекопатель | оборудование | 1 | 1 |  |  | 5601.725 | 5601.725 | 0
6 |  | Установка прожигающая УП-7-3М | оборудование | 1 | 1 |  |  | 8589.296 | 8589.296 | 0
7 |  | Ремонт лабаратории с заменой блока высокого напряжения | модернизация | 1 | 1 |  |  | 2767.8 | 2767.8 | 0
8 |  | Автомобиль УАЗ-390995-360 P 975 CR (модернизация) | капитальный ремонт | 0 | 1 |  |  | 0 | 4406.25 | 4406.25
9 |  | GPS-трекер (комплект) | ед. | 0 | 30 |  |  | 0 | 835 | 835
10 |  | Прицеп тракторный самосвальный ПТС-12 (13) АОЕР 342 | ед. | 0 | 1 |  |  | 0 | 1100 | 1100
11 |  | Автомобиль CHEVROLET Cobalt | ед. | 0 | 8 |  |  | 0 | 64720 | 64720
3 |  | Реконструкция ЗиС | [5 empty] | 75574.5967 | 85468.0097 | 9893.413 | Отклонение от плана связано, с установкой модульной проходной для обеспечению соответствующего пропускного режима и капитальным ремонтом склада
1 |  | замена угольного котла КВУ-1,5 в Наурузумском РЭС | шт. | 1 | 1 |  |  | 2566.819 | 2566.819 | 0
2 |  | Замена угольного котла КВУ- 1,5 Октябрьского УЭС | шт. | 1 | 1 |  |  | 2566.819 | 2566.819 | 0
3 |  | Капитальный ремонт административного здания Сарыкольского РЭС | кап.ремонт | 0 | 1 |  |  | 51425 | 51425 | 0
4 |  | Газоснабжение Алтынсаринского УЭС | услуга | 0 | 1 |  |  | 16640.2847 | 17167.9687 | 527.684
5 |  | Замена газового котла Денисовского РЭС | шт. | 1 | 1 |  |  | 675.112 | 675.112 | 0
6 |  | Замена газового котла Карабалыкского РЭС | шт. | 2 | 2 |  |  | 1700.562 | 1700.562 | 0
7 |  | Модульная проходная | шт. | 0 | 1 |  |  | 0 | 6600.001 | 6600.001
8 |  | ВРЕМЕННЫЙ СКЛАД (Магазин-Гараж) | кап.ремонт | 0 | 1 |  |  | 0 | 1950 | 1950
9 |  | Шлагбаум комплект | шт. | 0 | 1 |  |  | 0 | 815.728 | 815.728
4 |  | Приобретение оборудования ВТ | [5 empty] | 18770.2941 | 18770.2941 | 0.57685
1 |  | Системный блок, операционная система, Office Home & Business 2019 | комп. | 15 | 15 |  |  | 7132.815 | 7132.815 | 0
2 |  | Монитор 23.8 | комп. | 6 | 6 |  |  | 314 | 314 | 0
3 |  | Сервер HP | шт | 2 | 2 |  |  | 5966.8795 | 5966.8795 | 0
4 |  | Ноутбук | шт | 1 | 1 |  |  | 563.729 | 563.729 | 0
5 |  | Моноблок | шт | 1 | 1 |  |  | 587.422 | 587.422 | 0
6 |  | Сканер | шт | 1 | 1 |  |  | 321.834 | 321.834 | 0
7 |  | Компьютер в сборе | шт | 1 | 1 |  |  | 630 | 630 | 0
8 |  | Телекоммуникационное оборудование | шт | 1 | 1 |  |  | 1861.8366 | 1861.8366 | 0
9 |  | Система видеонаблюдения | шт | 1 | 1 |  |  | 1320 | 1320 | 0
10 |  | Мобильный телефон | шт | 2 | 2 |  |  | 71.778 | 71.778 | 0
5 |  | Оснащение рабочих мест |  | 0 | 0 |  |  | 9539.5635 | 12463.1982 | 2923.6347 | Увеличение расходов связано с приобретением оборудования для замеров земельных участков и оборудования для шиномонтажа
1 |  | Переносное заземление ВЛ-10 кВ | шт | 15 | 15 |  |  | 322.35 | 322.35 | 0
2 |  | Переносное заземление ВЛ-0,4 кВ. | шт | 12 | 12 |  |  | 418.8 | 418.8 | 0
3 |  | Мегомметр ПСИ-2510 | шт | 2 | 2 |  |  | 637.08 | 637.08 | 0
4 |  | Инструмент для снятия полупроводящего экрана на кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена ИСИ-90 | шт | 1 | 1 |  |  | 183 | 183 | 0
5 |  | Лебедка тяговая автономная ЛТА-3У | шт | 1 | 1 |  |  | 3268 | 3268 | 0
6 |  | Кондиционер настенный Gree | шт | 2 | 2 |  |  | 372.6 | 372.6 | 0
7 |  | Ножницы секторные | шт | 3 | 3 |  |  | 205.791 | 205.791 | 0
8 |  | Офисная мебель (кресла) | шт | 16 | 18 |  |  | 1230.59 | 1439.204 | 208.614
9 |  | Устройство для наброса | шт | 9 | 9 |  |  | 1396.6065 | 1396.6065 | 0
10 |  | Генератор бензиновый | шт | 1 | 1 |  |  | 370 | 370 | 0
11 |  | Бензотриммер | шт | 7 | 7 |  |  | 512.05 | 512.05 | 0
12 |  | Воздушный компрессор | шт | 1 | 1 |  |  | 138.116 | 138.116 | 0
13 |  | Очиститель высокого давления | шт | 3 | 3 |  |  | 484.58 | 484.58 | 0
14 |  | Аппарат высокого давления HD 6/15-4 М | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 569 | 569
15 |  | Офисная мебель | шт | 0 | 3 |  |  | 0 | 320.8 | 320.8
16 |  | Контейнер ж/д 40фут | шт | 0 | 2 |  |  | 0 | 1166 | 1166
17 |  | Водонагреватель | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 59.2857 | 59.2857
18 |  | Дрель ударная DP600-13.1 | шт | 0 | 2 |  |  | 0 | 43.3 | 43.3
19 |  | Угловая шлифмашина | шт | 0 | 2 |  |  | 0 | 59.35 | 59.35
20 |  | Сварочный аппарат инверторный | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 124 | 124
21 |  | Зарядно-пусковое устройство для автомобилей | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 49 | 49
22 |  | Перфоратор | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 67.6 | 67.6
23 |  | Холодильник | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 256.685 | 256.685
6 |  | Установка приборов учета | шт. | 439 | 439 |  |  | 26489.1478 | 26492.6888 | 3.541
1 |  | КТП - 716 | шт. | 66 | 66 |  |  | 3757.0012 | 3757.2306 | 0.22936
2 |  | КТП - 715 | шт. | 232 | 232 |  |  | 12431.4717 | 12432.4076 | 0.93585
3 |  | ТП - 540 | шт. | 75 | 75 |  |  | 5107.8246 | 5109.7424 | 1.9177
4 |  | КТП -709 | шт. | 64 | 64 |  |  | 4069.4395 | 4069.8976 | 0.45806
5 |  | ТП -113 | шт. | 1 | 1 |  |  | 561.7054 | 561.7053 | -7.1429e-06
6 |  | ТП -623 | шт. | 1 | 1 |  |  | 561.7054 | 561.7054 | 2.8571e-06
|  | ВСЕГО | [5 empty] | 1154390.9613 | 1254485.8445 | 100094.8832