## на сайт
ТОО "ЭПК-forfait"
БИН 030640002151
Информация об исполнении инвестиционной программы, учтенной в предельной цене на 2025 год
за 1 полугодие 2025 года
№ | Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) (с указанием периода действия) | Кем утверждена (дата, номер приказа) | Наименование мероприятий | 2025 г |  | Плановые параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене | [5 empty] | Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене (ежеквартально, с нарастающим итогом) * | [5 empty] | Отклонения | Причины отклонения
|  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | Ед. изм | Технические параметры | Ед. изм | Сумма инвестиций | Ед. изм | Источник инвестиций | Ед. изм | Технические параметры | Ед. изм | Сумма инвестиций | Ед. изм | Источник инвестиций
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Инвестиционная программа ТОО "ЭПК-forfait 2025"г. реализуемая в рамках регулируемой услуги по электроснабжению | Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области, Приложение №5 к письму от 27 марта 2025 года № 39-03-09/146-И | Оснащение рабочих мест | План инвестиционной программы ТОО "ЭПК-forfait" не утверждается по полугодиям |  | шт. | 924 | тыс.тенге | 25435.1 | тыс.тенге | Собственные средства | шт. | 969 | тыс.тенге | 31504.5 | тыс.тенге | Собственные средства | 6069.4
2 |  |  | Приобретение и модернизация средств связи, компьютерной, копировально-множительной техники и программного обеспечения |  |  | шт. | 1285 | тыс.тенге | 169729.3 | тыс.тенге |  | шт. | 1321 | тыс.тенге | 159810.2 | тыс.тенге |  | -9919.1
3 |  |  | Приобретение здания |  |  | шт. | 1 | тыс.тенге | 177714.9 | тыс.тенге |  | шт. | 1 | тыс.тенге | 177714.9 | тыс.тенге |  | 0
4 |  |  | Приобретение земельного участка |  |  | шт. | 1 | тыс.тенге | 37164.5 | тыс.тенге |  | шт. | 1 | тыс.тенге | 37164.5 | тыс.тенге |  | 0
5 |  |  | Приобретение сооружений |  |  | шт. | 6 | тыс.тенге | 29774.3 | тыс.тенге |  | шт. | 6 | тыс.тенге | 31254.8 | тыс.тенге |  | 1480.5
6 |  |  | Приобретение транспорта |  |  | шт. | 43 | тыс.тенге | 235833.3 | тыс.тенге |  | шт. | 43 | тыс.тенге | 232888.6 | тыс.тенге |  | -2944.7
7 |  |  | Приобретение НМА |  |  | шт. | 1 | тыс.тенге | 20556.1 | тыс.тенге |  | шт. | 1 | тыс.тенге | 20556.1 | тыс.тенге |  | 0
Итого | [8 empty] | 696207.5 | [5 empty] | 690893.6 |  |  | -5313.9