## прилож 12
Приложение 12
к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий
Информация
об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года
ТОО "ЭПК-forfait" ("ЭПК-форфайт"), передача электрической энергии
наименование субъекта, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг | снижение потерь, тыс. кВтч
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Услуги по передаче электрической энергии (г. Костанай и Костанайская область) | Модернизация ЛЭП |  |  |  | 1 полугодие 2025г. | прибыль 1 895 233,2 тыс. тенге | 1039993.28 | 0 | -1039993.28 | согласно годовому плану действия все мероприятия будут выполнены во 2 полугодии | 196162.0345 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | -2.1% | -4.1% | 1.4% | 1.58% | 16.95% | -55.87% | Показатели эффективности на 2025 год не утверждены | Улучшение производственных показателей ожидается по итогам года |  | FALSE
1.1. |  | Замена голого провода на СИП | км | 66.549 |  |  |  | 380922.22 |  | -380922.22 | [16 empty] | FALSE
1.2. |  | Замена, изношенных кабельных линий | км | 10.254 |  |  |  | 199076.93 |  | -199076.93 | [16 empty] | FALSE
|  | Модернизация РП, ТП, ЦРП | шт. | 7 |  |  |  | 321753.96 |  | -321753.96
|  | Замена силовых трансформаторов |  | 2 |  |  |  | 5512.54 |  | -5512.54
|  | Замена КТП-10/0,4кВ | шт. | 28 |  |  |  | 123683.05 |  | -123683.05
|  | Замена КТП на СТП с силовым трансформатором | шт. | 7 |  |  |  | 9044.58 |  | -9044.58
2 |  | Приобретение автотранспорта | ед. | 18 | 3 |  |  | 468771.06 | 128315.7 | -340455.36 | [16 empty] | FALSE
3 |  | Реконструкция ЗиС | [5 empty] | 63241.78 | 1086.69 | -62155.09 | [16 empty] | FALSE
4 |  | Приобретение оборудования ВТ | [5 empty] | 26608.97 | 45376.8792 | 18767.9091 | [16 empty] | FALSE
5 |  | Оснащение рабочих мест | [5 empty] | 19933.73 | 21382.7654 | 1449.0354 | [16 empty] | FALSE
6 |  | Установка приборов учета | шт. | 532 |  |  |  | 33296.84 | 0 | -33296.84
|  | ИТОГО | [5 empty] | 1651845.66 | 196162.0345 | -1455683.6255

## прилож 12 (2)
Информация
об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2024 год по итогам 1 полугодия 2024 года
ТОО "ЭПК-forfait" ("ЭПК-форфайт"), передача электрической энергии
наименование субъекта, вид деятельности
Сумма инвестиционной программы
№ п/п | Наименование мероприятий | План | Факт | отклонение | % выполнения
1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Модернизация ЛЭП | 1030948.7 | 0 | -1030948.7 | 0%
1.1. | Замена голого провода на СИП | 380922.22 | 0 | -380922.22
1.2. | Замена, изношенных кабельных линий | 199076.93 | 0 | -199076.93 | 0%
1.3. | Модернизация РП, ТП, ЦРП | 321753.96 | 0 | -321753.96
1.1. | Замена силовых трансформаторов | 5512.54 | 0 | -5512.54
1.2. | Замена КТП-10/0,4кВ | 123683.05 | 0 | -123683.05
1.3. | Замена КТП на СТП с силовым трансформатором | 9044.58 | 0 | -9044.58 | 0%
2 | Приобретение автотранспорта | 468771.06 | 128315.7
3 | Реконструкция ЗиС | 63241.78 | 1086.69 | -62155.09 | 1.718%
4 | Приобретение оборудования ВТ | 26608.97 | 45376.8792 | 18767.9091 | 170.5%
5 | Оснащение рабочих мест | 19933.73 | 21382.7654 | 1449.0354 | 107.3%
6 | Установка приборов учета | 33296.84 | 0 | -33296.84 | 0%
| ИТОГО | 1651845.66 | 196162.0345 | -1455683.6255 | 11.88%
1930071.85
1063774.75
2939020.73
1871275.38

## прилож 14
Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг субъектами естественных монополий по итогам 1 полугодия 2025 года
ТОО "ЭПК-forfait" ("ЭПК-форфайт")
услуги по передаче электрической энергии
№ п/п | Показатель качества и надежности | Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | План (на ___ год) | Факт текущего года (полугодия) | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2
3 | Не утверждены
4
5
Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам за 1 полугодие 2024 года ТОО "ЭПК-forfait" ("ЭПК-форфайт")
№ п/п | Показатель эффективности | Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | План (на ___ год) | Факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2
3 | Не утверждены
4
5
6

## прилож 15
Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам за 1 полугодие 2025 года ТОО "ЭПК-forfait" ("ЭПК-форфайт")
№ п/п | Показатель эффективности | Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | План (на ___ год) | Факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2
3
4
5
6