## инвест 2025
ТОО "ЭПК-forfait"
БИН 030640002151
Информация об исполнении инвестиционной программы, учтенной в предельной цене на 2025 год
за 2 полугодие 2025 года
№ | Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) (с указанием периода действия) | Кем утверждена (дата, номер приказа) | Наименование мероприятий | 2025 г |  | Плановые параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене | [5 empty] | Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене (ежеквартально, с нарастающим итогом) * | [5 empty] | Отклонения | Причины отклонения
|  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | Ед. изм | Технические параметры | Ед. изм | Сумма инвестиций | Ед. изм | Источник инвестиций | Ед. изм | Технические параметры | Ед. изм | Сумма инвестиций | Ед. изм | Источник инвестиций
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Инвестиционная программа ТОО "ЭПК-forfait 2025"г. реализуемая в рамках регулируемой услуги по электроснабжению | Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области, Приложение №5 к письму от 15 декабря 2025 года № 39-03-10/578/1-И | Оснащение рабочих мест | План инвестиционной программы ТОО "ЭПК-forfait" не утверждается по полугодиям |  | штука | 946 | тыс.тенге | 35509.6737 | тыс.тенге | Собственные средства | штука | 962 | тыс.тенге | 37047.5773 | тыс.тенге | Собственные средства | 1537.9037
2 |  |  | Приобретение и модернизация средств связи, компьютерной, копировально-множительной техники и программного обеспечения |  |  | штука | 1281 | тыс.тенге | 160818.9563 | тыс.тенге | Собственные средства | штука | 1291 | тыс.тенге | 161944.9267 | тыс.тенге | Собственные средства | 1125.9704
3 |  |  | Приобретение зданий и сооружений |  |  | штука | 7 | тыс.тенге | 208969.677 | тыс.тенге | Собственные средства | штука | 7 | тыс.тенге | 208969.677 | тыс.тенге | Собственные средства | 0
4 |  |  | Приобретение земельного участка |  |  | штука | 1 | тыс.тенге | 37164.539 | тыс.тенге | Собственные средства | штука | 1 | тыс.тенге | 37164.539 | тыс.тенге | Собственные средства | 0
5 |  |  | Приобретение транспорта |  |  | штука | 43 | тыс.тенге | 233188.611 | тыс.тенге | Собственные средства | штука | 45 | тыс.тенге | 246568.611 | тыс.тенге | Собственные средства | 13380
6 |  |  | Приобретение НМА |  |  | штука | 1 | тыс.тенге | 20556.051 | тыс.тенге | Собственные средства | штука | 5 | тыс.тенге | 28334.905 | тыс.тенге | Собственные средства | 7778.854
Итого | [8 empty] | 696207.6 | [5 empty] | 720030.2361 |  |  | 23822.7281