## форма -21
форма 21
к Правила формирования тарифов
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2025 год
ТОО "ЭПК-forfait" ("ЭПК-форфайт"), передача электрической энергии
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы , тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Услуги по передаче и распределению электрической энергии (г.Костанай и Костанайская область) | Модернизация ЛЭП |  |  |  | 2025 г. | прибыль - 769 202 тыс. тенге | 1300329.1686 | 1323558.377 | 23229.2085 |  | 1204859.8277 | 929679.2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.07% | -3.13% | -1.58% | -2.87% | -26.52% | 41.1% | рост аварийности внесли кратковременные отключения с успешным повторным включением (РПВ), возникающие преимущественно под воздействием неблагоприятных климатических условий., Улучшение производственных показателей связано с увеличением объема передачи эл.энергии | Для повышения качества поставляемой электроэнергии внедряются новые технологии такие как: замена голого провода на самонесущий изолированный провод (СИП); установка автоматизированной системы коммерческого учета у потребителей (АСКУЭ), производится реконструкция и модернизация оборудования. Ежегодно проводятся текущие и капитальные ремонты электрооборудования.
1.1. |  | Замена голого провода на СИП | км | 66.701 | 66.701 |  |  | 371145.8719 | 377751.4749 | 6605.603 | Общий рост стоимости затрат связан с удорожанием материалов и комплектующих необходимых для выполнения работ. Так же при согласовании трасс прохождения линий были внесены дополнительные изменения повлиявшие на конфигурацию линий и приведшие к несению дополнительных затрат.
1.1.1 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП №349 | км | 2.12 | 2.12 |  |  | 12997.1949 | 12997.1949 | 0
1.1.2 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №712 | км | 2.525 | 2.525 |  |  | 19089.8088 | 19089.8088 | 0
1.1.3 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП №264 | км | 3.68 | 3.68 |  |  | 27429.5932 | 27429.5932 | 0
1.1.4 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП №610 | км | 1.27 | 1.27 |  |  | 4223.3508 | 4223.3508 | 0
1.1.5 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП-№110 Ф№ 2 | км | 0.17 | 0.17 |  |  | 729.043 | 729.043 | 0
1.1.6 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП-570 | км | 0.773 | 0.773 |  |  | 4838.0611 | 4838.0611 | 0
1.1.7 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №6125 от ВЛ-10кВ "РПДСУ-Кинотеатр" | км | 3.2 | 3.2 |  |  | 15997.5256 | 16011.395 | 13.8694
1.1.8 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №6945 от ВЛ-10кВ "Аманкарагай-РПДСУ" | км | 2.205 | 2.205 |  |  | 6670.3684 | 6783.3106 | 112.9422
1.1.9 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №104-03 Ф-1 от ВЛ-10кВ "Орджоникидзе-Больница" | км | 1.2 | 1.2 |  |  | 4284.9593 | 4312.3573 | 27.398
1.1.10 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №101-14 Ф-1 от ВЛ-10кВ "Орджоникидзе-РЦ-1" | км | 0.443 | 0.443 |  |  | 2033.9329 | 2165.2474 | 131.3144
1.1.11 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №101-21 Ф-1,2 от ВЛ-10кВ "Орджоникидзе-РЦ-2" | км | 2.4 | 2.4 |  |  | 13386.0603 | 13386.0603 | 0
1.1.12 |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП №101-59 Ф-2 от ВЛ-10кВ "Орджоникидзе-РЦ-3" | км | 0.7 | 0.7 |  |  | 4223.4 | 4384.6508 | 161.2508
1.1.13 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №101-09 Ф-1 от ВЛ-10кВ "Орджоникидзе-РЦ-3" | км | 0.24 | 0.24 |  |  | 742.5024 | 760.2958 | 17.7934
1.1.14 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №101-01 Ф-3 от ВЛ-10кВ "Орджоникидзе-РЦ-1" | км | 0.25 | 0.25 |  |  | 2015.2949 | 2020.7996 | 5.5047
1.1.15 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №1107 от ВЛ-10кВ "Комсомолец-Город 2" | км | 3.047 | 3.047 |  |  | 16795.2279 | 16795.2279 | 0
1.1.16 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №11150 от ВЛ-10кВ "Комсомолец-АЗС" | км | 1.382 | 1.382 |  |  | 6788.1304 | 6935.0364 | 146.906
1.1.17 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №19 от ВЛ-10кВ "Карасу-Ц.ус-ба" | км | 2.992 | 2.992 |  |  | 16090.8674 | 16317.296 | 226.4286
1.1.18 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №4 от ВЛ-10кВ "Заречная-Поселок" | км | 2.61 | 2.61 |  |  | 20595.698 | 20595.698 | 0
1.1.19 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №6 от ВЛ-10кВ "Затобольская-ОПХ" | км | 2.4 | 2.4 |  |  | 15731.078 | 15761.9623 | 30.8843
1.1.20 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №4 от ВЛ-10кВ "Затобольская-Воинская часть» | км | 1.245 | 1.245 |  |  | 8866.0134 | 8866.0134 | 0
1.1.21 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №25 от ВЛ-10кВ "ОПХ-Затобольская" | км | 2.87 | 2.87 |  |  | 15836.4914 | 16053.0465 | 216.5551
1.1.22 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП №1 от ВЛ-10кВ "Мичурина-Пивзавод" | км | 0.945 | 0.945 |  |  | 12213.6677 | 12543.6451 | 329.9774
1.1.23 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №3 от ВЛ-10кВ "Боровская-Школа-Районная" | км | 3.175 | 3.175 |  |  | 16474.25 | 16573.1395 | 98.8895
1.1.24 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №4 от ВЛ-10кВ "Урицк-КМ" | км | 1.8 | 1.8 |  |  | 10404.7024 | 10651.7123 | 247.0099
1.1.25 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №17 от ВЛ-10кВ "Урицк-Автостанция" | км | 2.09 | 2.09 |  |  | 13770.8305 | 14434.0934 | 663.2629
1.1.26 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №205-05 от ВЛ-10кВ "Майская-Ц.ус-ба" | км | 2.551 | 2.551 |  |  | 9639.1524 | 9639.1524 | 0
1.1.27 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №102-03 от ВЛ-10кВ "Тарановка-Оренбургский" | км | 1.09 | 1.09 |  |  | 6357.528 | 6357.528 | 0
1.1.28 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №101-14 от ВЛ-10кВ "Тарановка-Тарановка 2" | км | 2.856 | 2.856 |  |  | 12048.1974 | 12048.1974 | 0
1.1.29 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №2117 от ВЛ-10кВ "Джаркуль-Котельная" | км | 1.45 | 1.45 |  |  | 8233.0589 | 8242.4361 | 9.3772
1.1.30 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №2131 от ВЛ-10кВ "Джаркуль-Госбанк" | км | 1.589 | 1.589 |  |  | 5320.4623 | 5372.7387 | 52.2764
1.1.31 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №2492 от ВЛ-10кВ "Байгора-Ц.ус-ба" | км | 1.22 | 1.22 |  |  | 11160.7447 | 11215.779 | 55.0343
1.1.32 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №2207 от ВЛ-10кВ "Пешковка-МТМ" | км | 1.6 | 1.6 |  |  | 7248.2828 | 7269.1733 | 20.8905
1.1.33 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №7152 от ВЛ-10кВ "Докучаевка-Больница" | км | 2.15 | 2.15 |  |  | 11956.3264 | 11956.3264 | 0
|  | Дополнительно: | км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.34 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №4 от ВЛ-10кВ "Ленинская-Водники" | км | 2.733 | 2.733 |  |  | 18089.3668 | 18095.3165 | 5.9497
1.1.35 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №2110 от ВЛ-10кВ "Джаркуль-Госбанк" | км | 1.6 | 1.6 |  |  | 2892.6692 | 3190.1843 | 297.5152
1.1.36 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №7 от ВЛ-10кВ "Заречная-Поселок" | км | 2.13 | 2.13 |  |  | 5972.03 | 9706.6033 | 3734.5733
1.2. |  | Замена, изношенных кабельных линий | км | 10.158 | 10.158 |  |  | 193055.3868 | 196683.6918 | 3628.305 | Ключевыми факторами роста бюджета стали инфляция цен на кабельно-проводниковую продукцию и повышение трудоемкости процесса. Сложные условия прокладки трасс обусловили необходимость привлечения дополнительных человеческих ресурсов и спецтехники, что повлекло за собой внеплановые затраты.
1.2.1 |  | КЛ-10кВ "ПС Заводская-РП Мелькомбинат" | км | 1.658 | 1.658 |  |  | 25782.0466 | 26696.1208 | 914.0742
1.2.2 |  | КЛ-10кВ "ПС Заводская-ТП-141" | км | 0.977 | 0.977 |  |  | 21416.6739 | 22275.0956 | 858.4217
1.2.3 |  | КЛ-10кВ "ПС Заводская-ТП-407" | км | 1.016 | 1.016 |  |  | 22990.7058 | 23801.5448 | 810.839
1.2.4 |  | КЛ-10кВ "ТП-407-ТП-141" | км | 0.357 | 0.357 |  |  | 5938.0381 | 6060.0273 | 121.9892
1.2.5 |  | КЛ-0,4кВ «ТП-544-Гагарина,14 вв.1» | км | 0.763 | 0.763 |  |  | 8716.746 | 8716.746 | 0
|  | КЛ-0,4кВ «ТП-544-Гагарина,14 вв.2» |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | КЛ-0,4кВ «ТП-544-Гагарина,14 вв.3» |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | КЛ-0,4кВ «ТП-544-Гагарина,14 вв.4» |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | КЛ-0,4кВ «Кабельная перемычка Гагарина, 14 ВРУ-1-ВРУ-2» |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | КЛ-0,4кВ «Кабельная перемычка Гагарина, 14 ВРУ-3-ВРУ-4» |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.6 |  | КЛ-0,4кВ «ТП-544-Гагарина,18 вв.1» | км | 0.608 | 0.608 |  |  | 8873.7577 | 8873.7577 | 0
|  | КЛ-0,4кВ «ТП-544-Гагарина,18 вв.2» |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.7 |  | КЛ-0,4кВ «ТП-544-Садовая,49 вв.1» | км | 0.221 | 0.221 |  |  | 2577.9367 | 2577.9367 | 0
|  | КЛ-0,4кВ «ТП-544-Садовая,49 вв.2» | км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.8 |  | КЛ-0,4кВ «ТП-544-Садовая, 51 вв.1» | км | 0.266 | 0.266 |  |  | 3531.8205 | 3531.8205 | 0
|  | КЛ-0,4кВ «ТП-544-Садовая, 51 вв.2» | км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.9 |  | КЛ-0,4кВ «ТП-429-Баймагамбетова, 189» | км | 0.062 | 0.062 |  |  | 938.5044 | 938.5044 | 0
1.2.10 |  | КЛ-0,4кВ «ТП-429-Аль-Фараби, 91» | км | 0.048 | 0.048 |  |  | 853.3583 | 853.3583 | 0
1.2.11 |  | КЛ-0,4кВ «ТП-429-Аль-Фараби, 93» | км | 0.216 | 0.216 |  |  | 3014.8642 | 3014.8642 | -853.3583
|  | КЛ-0,4кВ «ТП-429-Аль-Фараби, 97» | км | [5 empty] | 12170.7405
1.2.12 |  | КЛ-0,4кВ "Кабельная перемычка Аль-Фараби, 93-Аль-Фараби,97" | км | 0.187 | 0.187 |  |  | 2402.1856 | 2402.1856 | -853.3583
|  | КЛ-0,4кВ "Кабельная перемычка Аль-Фараби, 93-Аль-Фараби,91" | км |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.13 |  | КЛ-10кВ "ПС Заводская- РП-8 №1" | км | 0.9 | 0.9 |  |  | 21698.288 | 21752.4154 | 54.1274
1.2.14 |  | КЛ-10кВ "ПС Заводская- РП-8 №2" | км | 0.9 | 0.9 |  |  | 21467.4974 | 21590.3208 | 122.8234
1.2.15 |  | КЛ-10кВ "ПС Заводская- ТП Родник" | км | 0.869 | 0.869 |  |  | 22891.9272 | 22891.9272 | 0
1.2.16 |  | КЛ-10кВ "ПС Родник- ТП-400" | км | 0.55 | 0.55 |  |  | 11973.3404 | 12170.7405 | 197.4001
1.2.17 |  | КЛ-10кВ "ТП-400-ТП-417" | км | 0.32 | 0.32 |  |  | 6180.0362 | 6697.0362 | 517
|  | Дополнительно: | [7 empty] | 0
1.2.18 |  | КЛ-0,4кВ "ТП-417-Чехова 94" | км | 0.24 | 0.24 |  |  | 1807.6597 | 1839.2897 | 31.63
1.3. |  | Модернизация РП, ТП | шт | 11 | 11 |  |  | 405118.3847 | 409204.3106 | 4085.9258 | Итоговое увеличение бюджета обусловлено высокой трудоемкостью и длительностью монтажных и пусконаладочных работ. Дополнительным фактором стал резкий и непредвиденный рост цен на резинотехнические изделия, в частности на диэлектрические ковры
1.3.1 |  | РП-10/0,4кВ №13 | шт | 1 | 1 |  |  | 76975.948 | 79341.5226 | 2365.5746
Дополнительно:
1.3.2 |  | РП-10кВ ДСУ | шт | 1 | 1 |  |  | 48255.0446 | 48551.834 | 296.7894
1.3.3 |  | ЦРП | шт | 1 | 1 |  |  | 27215.8921 | 27374.5346 | 158.6424
1.3.4 |  | ТП-10/0,4кВ №455А | шт | 1 | 1 |  |  | 51588 | 51898.6524 | 310.6524
1.3.5 |  | ТП-10/0,4кВ №616А | шт | 1 | 1 |  |  | 51578 | 51906.3735 | 328.3735
1.3.6 |  | ТП-10/0,4кВ №631 | шт | 1 | 1 |  |  | 39889.5 | 40181.2967 | 291.7967
1.3.7 |  | ПОДСТАНЦИЯ ТП 360 | шт | 1 | 1 |  |  | 60468 | 60746.977 | 278.977
1.3.8 |  | Реклоузер | шт | 4 | 4 |  |  | 49148 | 49203.1198 | 55.1198
1.4. |  | Замена КТП-10/0,4кВ | шт | 66 | 66 |  |  | 313971.9003 | 320789.9854 | 6818.0851 | Увеличение затрат вызвано двумя ключевыми факторами. Во-первых, нехватка персонала и высокая нагрузка на имеющиеся кадры потребовали привлечения персонала смежных подразделений и централизованного привлечения спецмеханизмов. Во-вторых, сезонный фактор (осенне-зимний период) объективно увеличил длительность производственного цикла и сопутствующие командировочные расходы.
1.4.1 |  | КТП-10/0,4кВ №6125 от ВЛ-10кВ "РПДСУ-Кинотеатр" | шт | 1 | 1 |  |  | 4948.9268 | 5059.7542 | 110.8274
1.4.2 |  | КТП-10/0,4кВ №6945 от ВЛ-10кВ "Аманкарагай-РПДСУ" | шт | 1 | 1 |  |  | 4948.9268 | 5057.4028 | 108.476
1.4.3 |  | КТП-10/0,4кВ №1 от ВЛ-10кВ "Селантьевка-Ретранслятор" | шт | 1 | 1 |  |  | 4354.1838 | 4429.9118 | 75.7281
1.4.4 |  | КТП-10/0,4кВ №15 от ВЛ-10кВ "Чураковка-Райцентр" | шт | 1 | 1 |  |  | 4354.1838 | 4431.4168 | 77.233
1.4.5 |  | КТП-10/0,4кВ №102-03 от ВЛ-10кВ "Тарановка-Оренбургский" | шт | 1 | 1 |  |  | 4282.8738 | 4333.3937 | 50.52
1.4.6 |  | КТП-10/0,4кВ №101-14 от ВЛ-10кВ "Тарановка-Тарановка 2" | шт | 1 | 1 |  |  | 4354.1838 | 4409.7364 | 55.5526
1.4.7 |  | КТП-10/0,4кВ №104-22 от ВЛ-10кВ "Орджоникидзе-Нефтебаза" | шт | 1 | 1 |  |  | 4948.9268 | 5008.0191 | 59.0923
1.4.8 |  | КТП-10/0,4кВ №104-85 от ВЛ-10кВ "Орджоникидзе-Нефтебаза" | шт | 1 | 1 |  |  | 4354.1838 | 4415.9151 | 61.7313
1.4.9 |  | КТП-10/0,4кВ №104-03 от ВЛ-10кВ "Орджоникидзе-Больница" | шт | 1 | 1 |  |  | 4354.1838 | 4413.6866 | 59.5028
1.4.10 |  | КТП-10/0,4кВ №101-30 от ВЛ-10кВ "Некрасова-Ц.ус-ба" | шт | 1 | 1 |  |  | 4948.9268 | 5011.3234 | 62.3966
1.4.11 |  | КТП-10/0,4кВ №101-31 от ВЛ-10кВ "Орджоникидзе-РЦ-2" | шт | 1 | 1 |  |  | 4948.9268 | 5012.5998 | 63.6731
1.4.12 |  | КТП-10/0,4кВ №1110 от ВЛ-10кВ "Комсомолец-Водокачка" | шт | 1 | 1 |  |  | 4354.1838 | 4414.1647 | 59.9809
1.4.13 |  | КТП-10/0,4кВ №1191 от ВЛ-10кВ "Комсомолец-АЗС" | шт | 1 | 1 |  |  | 4354.1838 | 4396.3058 | 42.122
1.4.14 |  | КТП-10/0,4кВ №45 от ВЛ-10кВ "Карасу-КСМК" | шт | 1 | 1 |  |  | 4354.1838 | 4507.8906 | 153.7068
1.4.15 |  | КТП-10/0,4кВ №6 от ВЛ-10кВ "Затобольская-ОПХ" | шт | 1 | 1 |  |  | 4282.8738 | 4284.7156 | 1.8418
1.4.16 |  | КТП-10/0,4кВ №4 от ВЛ-10кВ "Затобольская-Воинская часть" | шт | 1 | 1 |  |  | 4948.9268 | 4950.5604 | 1.6336
1.4.17 |  | КТП-10/0,4кВ №25 от ВЛ-10кВ "ОПХ-Затобольская" | шт | 1 | 1 |  |  | 4948.9268 | 4949.1435 | 0.2167
1.4.18 |  | КТП-10/0,4кВ №22 от ВЛ-10кВ "Боровская-Райцентр" | шт | 1 | 1 |  |  | 4354.1838 | 4635.6604 | 281.4767
1.4.19 |  | КТП-10/0,4кВ №9Г от ВЛ-10кВ "Урицк-Школа" | шт | 1 | 1 |  |  | 4354.1838 | 4379.897 | 25.7132
1.4.20 |  | КТП-10/0,4кВ №10 от ВЛ-10кВ "Урицк-Школа" | шт | 1 | 1 |  |  | 4354.1838 | 4399.3843 | 45.2005
1.4.21 |  | КТП-10/0,4кВ №17 от ВЛ-10кВ "Урицк-Автостанция" | шт | 1 | 1 |  |  | 4354.1838 | 4393.0635 | 38.8797
1.4.22 |  | KTII-10/0,4кВ №707 | шт | 1 | 1 |  |  | 6919.5858 | 7037.247 | 117.6613
1.4.23 |  | КТП-10/0,4кВ №6 от ВЛ-10кВ "Ленинская-ДК" | шт | 1 | 1 |  |  | 4948.9268 | 5356.047 | 407.1202
1.4.24 |  | КТП-10/0,4кВ №2131 от ВЛ-10кВ "Джаркуль-Госбанк" | шт | 1 | 1 |  |  | 4354.1838 | 4354.5271 | 0.34335
1.4.25 |  | КТП-10/0,4кВ №2694 от ВЛ-10кВ "Джаркуль -Жарколь" | шт | 1 | 1 |  |  | 4354.1838 | 4363.2639 | 9.0801
1.4.26 |  | КТП-10/0,4кВ №2492 от ВЛ-10кВ "Байгара-Ц.ус-ба" | шт | 1 | 1 |  |  | 4354.1838 | 4372.7094 | 18.5256
1.4.27 |  | КТП-10/0,4кВ №2109 от ВЛ-10кВ "Джаркуль-Больница" | шт | 1 | 1 |  |  | 4354.1838 | 4402.2295 | 48.0457
1.4.28 |  | КТП 10/0,4кВ №7152 от ВЛ-10кВ "Докучаевка-Больница" | шт | 1 | 1 |  |  | 4354.1838 | 4699.8173 | 345.6335
1.4.29 |  | КТП В/ВК 160/10/0,4 с ТМГ 10/0,4 160 кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 4601.5658 | 4804.7631 | 203.1973
1.4.30 |  | КТП В/ВК 160/10/0,4 с ТМГ 10/0,4 160 кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 4601.5658 | 4897.1756 | 295.6098
1.4.31 |  | КТП В/ВК 250/10/0,4 с ТМГ 10/0,4 250 кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 4901.5658 | 5093.1562 | 191.5904
1.4.32 |  | КТП В/ВК 160/10/0,4 с ТМГ 10/0,4 160 кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 4601.5658 | 4798.4982 | 196.9324
1.4.33 |  | КТП В/ВК 160/10/0,4 с ТМГ 10/0,4 160 кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 4601.5658 | 4808.583 | 207.0172
1.4.34 |  | КТП В/ВК 160/10/0,4 с ТМГ 10/0,4 160 кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 4601.5658 | 4790.5216 | 188.9559
1.4.35 |  | КТП В/ВК 250/10/0,4 с ТМГ 10/0,4 250 кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 4901.5658 | 4987.1698 | 85.604
1.4.36 |  | КТП В/ВК 250/10/0,4 с ТМГ 10/0,4 250 кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 4901.5658 | 4942.9076 | 41.3418
1.4.37 |  | КТП В/ВК 160/10/0,4 с ТМГ 10/0,4 160 кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 4601.5658 | 4649.2476 | 47.6818
1.4.38 |  | КТП В/ВК 250/10/0,4 с ТМГ 10/0,4 250 кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 4901.5658 | 4943.3607 | 41.7949
1.4.39 |  | КТП В/ВК 100/10/0,4 с ТМГ 10/0,4 100 кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 4466.5658 | 4559.5175 | 92.9517
1.4.40 |  | КТП В/ВК 100/10/0,4 с ТМГ 10/0,4 100 кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 4466.5658 | 4575.9037 | 109.3379
1.4.41 |  | КТП В/ВК 160/10/0,4 с ТМГ 10/0,4 160 кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 4601.5658 | 4679.5132 | 77.9474
1.4.42 |  | КТП В/ВК 250/10/0,4 с ТМГ 10/0,4 250 кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 4901.5658 | 4960.8605 | 59.2948
1.4.43 |  | КТП В/ВК 100/10/0,4 с ТМГ 10/0,4 100 кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 4466.5658 | 4532.7267 | 66.1609
1.4.44 |  | КТП В/ВК 160/10/0,4 с ТМГ 10/0,4 160 кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 4601.5658 | 4655.2499 | 53.6841
1.4.45 |  | КТП В/ВК 250/10/0,4 с ТМГ 10/0,4 250 кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 4901.5658 | 4958.5242 | 56.9584
1.4.46 |  | КТП В/ВК 250/10/0,4 с ТМГ 10/0,4 250 кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 4901.5658 | 4967.2573 | 65.6915
1.4.47 |  | КТП В/ВК 250/10/0,4 с ТМГ 10/0,4 250 кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 4901.5658 | 4960.0134 | 58.4476
1.4.48 |  | КТП В/ВК 100/10/0,4 с ТМГ 10/0,4 100 кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 4466.5658 | 4635.9885 | 169.4228
1.4.49 |  | КТП В/ВК 100/10/0,4 с ТМГ 10/0,4 100 кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 4466.5658 | 4639.2297 | 172.6639
1.4.50 |  | КТП В/ВК 160/10/0,4 с ТМГ 10/0,4 160 кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 4601.5658 | 4772.7372 | 171.1714
1.4.51 |  | КТП В/ВК 100/10/0,4 с ТМГ 10/0,4 100 кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 4466.5658 | 4616.0102 | 149.4444
1.4.52 |  | КТП В/ВК 160/10/0,4 с ТМГ 10/0,4 160 кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 4601.5658 | 4680.1277 | 78.5619
1.4.53 |  | КТП В/ВК 100/10/0,4 с ТМГ 10/0,4 100 кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 4466.5658 | 4569.3349 | 102.7692
1.4.54 |  | КТП В/ВК 160/10/0,4 с ТМГ 10/0,4 160 кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 4601.5658 | 4701.009 | 99.4432
1.4.55 |  | КТП В/ВК 100/10/0,4 с ТМГ 10/0,4 100 кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 4466.5658 | 4530.8323 | 64.2665
1.4.56 |  | КТП В/ВК 160/10/0,4 с ТМГ 10/0,4 160 кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 4601.5658 | 4710.9441 | 109.3783
1.4.57 |  | КТП В/ВК 100/10/0,4 с ТМГ 10/0,4 100 кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 4466.5658 | 4549.8999 | 83.3342
1.4.58 |  | КТП В/ВК 100/10/0,4 с ТМГ 10/0,4 100 кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 4466.5658 | 4529.5728 | 63.0071
1.4.59 |  | КТП В/ВК 100/10/0,4 с ТМГ 10/0,4 100 кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 4466.5658 | 4500.0892 | 33.5234
1.4.60 |  | КТП В/ВК 160/10/0,4 с ТМГ 10/0,4 160 кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 4601.5658 | 4689.5353 | 87.9695
1.4.61 |  | КТП В/ВК 250/10/0,4 с ТМГ 10/0,4 250 кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 4901.5658 | 5032.9492 | 131.3834
1.4.62 |  | КТП В/ВК 100/10/0,4 с ТМГ 10/0,4 100 кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 4466.5658 | 4636.5892 | 170.0234
1.4.63 |  | КТП В/ВК 100/10/0,4 с ТМГ 10/0,4 100 кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 4466.5658 | 4624.4455 | 157.8797
1.4.64 |  | КТП В/ВК 100/10/0,4 с ТМГ 10/0,4 100 кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 4466.5658 | 4583.4069 | 116.8411
1.4.65 |  | КТП В/ВК 160/10/0,4 с ТМГ 10/0,4 160 кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 4601.5658 | 4717.3411 | 115.7753
Дополнительно:
1.4.66 |  | КТП К/К 250/10/0,4кВ №570 с силовым трансформатором 10/0,4кВ 250кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 13806.094 | 14025.2064 | 219.1124
1.5. |  | Замена КТП-10/0,4кВ на СТП |  | 7 | 7 |  |  | 9553.6286 | 11574.5894 | 2020.9608 | Увеличение затрат вызвано логистическими факторами: удаленность объектов от места постоянного базирования персонала привела к росту транспортных расходов и потребления топлива. Ввиду отсутствия требуемого количества персонала в Карасуском РЭС были задействованы ресурсы смежных подразделений, что также отразилось на общем увеличении затрат.
1.5.1 |  | СТП-10/0,4кВ №13 от ВЛ-10кВ "Баканская-Ц.ус-ба" | шт | 1 | 1 |  |  | 1364.8759 | 1657.269 | 292.3931
1.5.2 |  | СТП-10/0,4кВ №20 от ВЛ-10кВ "Люблинка-Николаевка" | шт | 1 | 1 |  |  | 1332.875 | 1617.7927 | 284.9177
1.5.3 |  | СТП-10/0,4кВ №110 от ВЛ-10кВ "Элеваторная-РРС" | шт | 1 | 1 |  |  | 1364.8759 | 1688.3571 | 323.4812
1.5.4 |  | СТП-10/0,4кВ №113 от ВЛ-10кВ "Элеваторная-РРС" | шт | 1 | 1 |  |  | 1332.875 | 1580.1702 | 247.2952
1.5.5 |  | СТП-10/0,4кВ №109 от ВЛ-10кВ "Челгаши-Элеватор 2" | шт | 1 | 1 |  |  | 1364.8759 | 1680.1965 | 315.3206
1.5.6 |  | СТП-10/0,4кВ №177 от ВЛ-10кВ "Кошевого-Ц.ус-ба" | шт | 1 | 1 |  |  | 1364.8759 | 1643.702 | 278.8261
1.5.7 |  | СТП-10/0,4кВ №716-13 от ВЛ-10кВ "Бестобе-Ц.ус-ба" | шт | 1 | 1 |  |  | 1428.375 | 1707.1019 | 278.7269
1.6. |  | Замена силовых трансформаторов |  | 2 | 2 |  |  | 7483.9963 | 7554.325 | 70.3287 | Рост общих затрат вызван увеличением стоимости материалов и комплектующих необходимых для выполнения работ.
1.6.1 |  | РП-10/0,4кВ №11 | шт | 1 | 1 |  |  | 5348.9563 | 5415.8519 | 66.8956
1.6.2 |  | ТП-10/0,4кВ №1 от ВЛ-10кВ "Мичурина-Пивзавод" | шт | 1 | 1 |  |  | 2135.04 | 2138.4731 | 3.4331
2 |  | Приобретение автотранспорта | ед. | 11 | 11 |  |  | 263605.6968 | 263605.6968 | 0
2.1 |  | Погрузчики | ед. | 2 | 2 |  |  | 24000 | 24000 | 0
2.2 |  | Автобус | ед. | 1 | 1 |  |  | 58035.7 | 58035.7 | 0
2.3 |  | Бурильно-крановое оборудование | ед. | 2 | 2 |  |  | 56180 | 56180 | 0
2.4 |  | Автомобиль высокой проходимости | ед. | 6 | 6 |  |  | 125389.9968 | 125389.9968 | 0
3 |  | Реконструкция ЗиС | [5 empty] | 80980.694 | 110678.5756 | 29697.8816 | Отклоение связано с проводимыми ремонтамив Узункольском РЭС, подрядчик не успевал закрыть объект в срок, связи с чем было принято оставить только факт и сделать перенос на 2026 год, фактически подрядчик в декабре отчетного года частично закрыл объекты.
3.1 |  | Ремонт системы отопления Сарыкольского РЭС | 0 |  |  |  |  | 4257.848 | 4257.848 | 0
3.2 |  | Ремонт административного здания Федоровского РЭС | 0 |  |  |  |  | 59371.956 | 59371.956 | 0
3.3 |  | Ремонт кровли гаража Федоровского РЭС | 0 |  |  |  |  | 8384 | 8384 | 4e-05
3.4 |  | Ремонт административного здания Узункольского РЭС | 0 |  |  |  |  | 2970 | 32667.8816 | 29697.8816
3.5 |  | Замена газового котла Житикаринского РЭС | шт. |  |  |  |  | 841.89 | 841.89 | 0
3.6 |  | Блок - контейнер | шт. |  |  |  |  | 4400 | 4400 | 0
3.7 |  | Замена газового котла Камыстинского РЭС | шт. |  |  |  |  | 755 | 755 | 0
4 |  | Приобретение оборудования ВТ | [5 empty] | 45001.9698 | 46193.568 | 1191.5982 | Рост затрат связано с увеличением стоимости комплектующих материалов, прогноза при корректировке делался согласно предоставленных ценовых в сентябре месяце, также позже после подачи заявки выяснилось, что в расчетах подрядчиком не учитывались затраты по некоторым позициям, связи с этим произошел рост
4.1 |  | Коммуникационное оборудование (серверная) | шт. | 1 | 1 |  |  | 12500 | 12500 | 0
4.2 |  | Компьютеры в сборе | шт. | 20 | 20 |  |  | 9242.5 | 9242.5 | 0
4.3 |  | МФУ Canon dw461 | шт. | 10 | 10 |  |  | 1899 | 1899 | 0
4.4 |  | Сервер в сборе | шт. | 1 | 1 |  |  | 4107.142 | 4107.142 | 0
4.5 |  | Сервер в сборе | шт. | 1 | 1 |  |  | 7757.65 | 7757.65 | 0
4.6 |  | Коммуникационное оборудование в Федоровский РЭС | шт. | 1 | 1 |  |  | 1843.125 | 1843.125 | 0
4.7 |  | Система видеонаблюдения в Федоровский РЭС | шт. | 1 | 1 |  |  | 916.105 | 916.105 | 0
4.8 |  | Шкаф коммуникационный (Антенна Teleofis - 2 шт, блок питания - 2 шт; Роутер 4G - 2 шт) | шт. | 1 | 1 |  |  | 673.125 | 673.125 | 0
4.9 |  | Компьютер в сборе | шт. | 5 | 5 |  |  | 2380 | 2380 | 0
4.10 |  | МФУ | шт. | 1 | 1 |  |  | 188 | 188 | 0
4.11 |  | Монитор | шт. | 1 | 1 |  |  | 37 | 37 | 0
4.12 |  | Сетевой накопитель USB 1 HDD 1Tb ADATA HD330 2.5 USB3.1/3.2 Red | шт. | 1 | 1 |  |  | 32 | 32 | 0
4.13 |  | Источник бесперебойного питания ИБП SVC V650-F | шт. | 1 | 1 |  |  | 20.806 | 20.806 | 0
4.14 |  | IP-телефон Grandstream GXP1620 | шт. | 10 | 10 |  |  | 141.9164 | 142.72 | 0.80357
4.15 |  | Многофункциональное устройство Canon imageClass МF3010 | шт. | 3 | 3 |  |  | 375.147 | 375.147 | 0
4.16 |  | Система видеонаблюдения в Алтынсаринский РЭС (РПБ) | шт. | 1 | 1 |  |  | 618.123 | 618.123 | 0
4.17 |  | Коммуникационное оборудование в Узункольский РЭС | шт. | 1 | 1 |  |  | 2270.3304 | 3461.125 | 1190.7946
5 |  | Оснащение рабочих мест |  | 0 | 0 |  |  | 45392.6884 | 56603.8989 | 11211.2104 | Рост затрат произошел из-за не запланированного приобретения мебели и кресел, связано с тем что в районных подразделениях мебель находилась в непригодном для дальнейшего использования, связи с этим было приято решение дополнительно приобрести новую мебель
5.1 |  | Переносное заземление ВЛ-10 кВ | шт. | 10 | 10 |  |  | 644.5 | 644.5 | 0
5.2 |  | Переносное заземление ВЛ-0,4 кВ. | шт. | 19 | 19 |  |  | 1189.4 | 1189.4 | 0
5.3 |  | Устройство для наброса на провода ВЛ до 10 кВ | комп. | 8 | 8 |  |  | 909.2 | 909.2 | 0
5.4 |  | Манекен-тренажер | шт. | 1 | 1 |  |  | 848.9 | 848.9 | 0
5.5 |  | Офисная мебель | комп. | 1 | 1 |  |  | 13627.163 | 20931.753 | 7304.59
5.6 |  | Бензопилы | шт. | 31 | 31 |  |  | 3216 | 3216 | 0
5.7 |  | Сварочный генератор | шт. | 2 | 2 |  |  | 344 | 344 | 0
5.8 |  | Кресла | шт. | 18 | 59 |  |  | 1190.0372 | 3942.9842 | 2752.947
5.9 |  | Водонагреватель | шт. | 1 | 1 |  |  | 87.5 | 87.5 | 0
5.10 |  | Компрессор | шт. | 6 | 6 |  |  | 390.3 | 390.3 | 0
5.11 |  | Кондиционеры | шт. | 15 | 16 |  |  | 4081.8812 | 4328.56 | 246.6788
5.12 |  | Бензиновый генератор | шт. | 1 | 2 |  |  | 231 | 870.8 | 639.8
5.13 |  | Компрессор со шлангом и краскопультом | шт. | 1 | 1 |  |  | 66.5 | 66.5 | 0
5.14 |  | Электронный динамометр | шт. | 3 | 3 |  |  | 1091.649 | 1091.649 | 0
5.15 |  | Перфораторы | шт. | 4 | 4 |  |  | 197.8 | 197.8 | 0
5.16 |  | Тепловая завеса | шт. | 2 | 3 |  |  | 170 | 280.4 | 110.4
5.17 |  | Электрогенератор | шт. | 3 | 3 |  |  | 714 | 714 | 0
5.18 |  | Аппарат высокого давления | шт. | 0 | 1 |  |  | 0 | 156.7946 | 156.7946
Дополнительные мероприятия
5.19 |  | Лазерный станок | шт. | 1 | 1 |  |  | 16392.858 | 16392.858 | 3.5714e-05
6 |  | Установка приборов учета | шт. | 586 | 586 |  |  | 51932.429 | 52158.431 | 226.002
6.1 |  | ВЛ-0,4кВ от КТП №712 | шт | 91 | 91 |  |  | 7191.9422 | 7196.9939 | 5.0517
6.2 |  | КТП-93 | шт | 34 | 34 |  |  | 4702.8522 | 4802.439 | 99.5868
6.3 |  | ТП - 110 | шт | 72 | 72 |  |  | 6791.6512 | 6797.815 | 6.1638
6.4 |  | ТП - 349 | шт | 130 | 130 |  |  | 9663.1985 | 9669.4342 | 6.2357
6.5 |  | ТП - 161А | шт | 174 | 174 |  |  | 11313.1435 | 11321.844 | 8.7005
6.6 |  | КТП 3 Шеминовка ( Костанайский РЭС) | шт | 85 | 85 |  |  | 4515.787 | 4522.4801 | 6.6931
6.7 |  | КТП 2 Шеминовка ( Костанайский РЭС) | шт | 77 | 77 |  |  | 3724.175 | 3738.7851 | 14.6101
6.8 |  | КТП 1 Шеминовка ( Костанайский РЭС) | шт | 30 | 30 |  |  | 2369.8214 | 2446.0854 | 76.2639
6.9 |  | КТП 4 Шеминовка ( Костанайский РЭС) | шт | 25 | 25 |  |  | 1288.858 | 1291.5544 | 2.6964
6.10 |  | ТП - 109 | шт | 1 | 1 |  |  | 53 | 53 | 0
6.11 |  | ТП - 157 | шт | 1 | 1 |  |  | 53 | 53 | 0
6.12 |  | ТП - 252 | шт | 1 | 1 |  |  | 53 | 53 | 0
6.13 |  | ТП - 65А | шт | 1 | 1 |  |  | 53 | 53 | 0
6.14 |  | ТП - 251 | шт | 1 | 1 |  |  | 53 | 53 | 0
6.15 |  | ТП - 162 | шт | 1 | 1 |  |  | 53 | 53 | 0
6.16 |  | ТП -98 | шт | 1 | 1 |  |  | 53 | 53 | 0
7 |  | Устроиство центра управления сетями | комп. | 1 | 1 |  |  | 281619.5219 | 281740.5219 | 121
7.1 |  | Центр управления сетями | комп. | 1 | 1 |  |  | 281619.5219 | 281740.5219 | 121
|  | ВСЕГО | [5 empty] | 2068862.1685 | 2134539.0692 | 65676.9007